## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 5 | VER220402148819 | Proyecto de inversión | 141061.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141061.21, modificado:141061.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEPOZOTECO - 71497 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 71497 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:28, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN PUEBLO SAN PEDRO TEPOZOTECO, 93733 SAN PEDRO TEPOZOTECO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICAN A 250 METROS DEL SALON SOCIAL SAN PEDRO TEPOZOTECO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.20051431, lat:19.68920485}} | 2022-03-23 | 2022-06-30 | 141061.21 | 141061.21 | 141061.21 | 141061.21 | 141061.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0017, contratista:PAVIMENTOS HH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:141061.21, importe_modificado:141061.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2148819/proyecto_FIN, 2148819/proyecto_INICIO, 2148819/proyecto_PROCESO, 2148819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402151732 | Proyecto de inversión | 3940357.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3940357.51, modificado:3940357.51}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MEDIANTE REVESTIMIENTO TRAMO TEPOZOTECO A GUTIERREZ ZAMORA A TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEPOZOTECO - 156497 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 156497 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO TEPOZOTECO - GUTIERREZ ZAMORA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO SAN PEDRO TEPOZOTECO, 93733 SAN PEDRO TEPOZOTECO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO SA, lon:-97.20666462, lat:19.71616778}} | 2022-03-15 | 2022-05-14 | 3940357.51 | 3940357.51 | 3940357.51 | 3940357.51 | 3940357.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0062, contratista:CONSTRUCTORA DAYCAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:3940357.51, importe_modificado:3940357.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.5}} | {2151732/proyecto_INICIO, 2151732/proyecto_PROCESO, 2151732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402153444 | Proyecto de inversión | 2092705.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2092705.06, modificado:2092705.06}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 191797 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 191797 | S | 76 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1235.0, meta_modificada:1235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HEMENEGILDO GALEANA CIUDAD ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RAMON MORA HERNANDEZ, SE UBICA EN CARRETERA ALTOTONGA JALACINGO DE LA DERECHO, lon:-97.24957099, lat:19.76707626}} | 2022-07-06 | 2022-09-30 | 2092705.06 | 2092705.06 | 2092705.06 | 2092705.06 | 2092705.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0046, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ORIHZABALVEITIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:2092705.06, importe_modificado:2092705.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1235.0}} | {2153444/proyecto_INICIO, 2153444/proyecto_PROCESO, 2153444/proyecto_INICIO, 2153444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402164892 | Proyecto de inversión | 456947.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456947.8, modificado:456947.8}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PRIVADA RIVERA Y AV LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AHUEYAHUALCO - 266884 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 266884 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:PRIVADA RIVERA PUEBLO AHUEYAHUALCO, 93720 AHUEYAHUALCO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y , SE UBICAN EN AVENIDA LAZARO CARDENAS EN LA PRIVADA RIVERA, lon:-97.26796012, lat:19.70906465}} | 2022-06-17 | 2022-07-22 | 456947.8 | 456947.8 | 456947.8 | 456947.8 | 456947.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0025, contratista:VAZQUEZ Y SAYAS INDUSTRIAL ELECTRICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:456947.8, importe_modificado:456947.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2164892/proyecto_INICIO, 2164892/proyecto_PROCESO, 2164892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402166275 | Proyecto de inversión | 3801964.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3801964.38, modificado:3801964.38}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA MEDIANTE BACHEO EN AV LAZARO CARDENAS LOCALIDAD AHUEYAHUALCO - 274086 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 274086 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5500.0, meta_modificada:5500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO AHUEYAHUALCO - ALTOTONGA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO AHUEYAHUALCO, 93720 AHUEYAHUALCO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICAN LA AV. LAZARO CARDENAZ EN ZONA ESCOLAR DE , lon:-97.26165954, lat:19.72046844}} | 2022-06-17 | 2022-08-26 | 3801964.38 | 3801964.38 | 3801964.38 | 3801964.38 | 3801964.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0049, contratista:ATT & CO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:3801964.38, importe_modificado:3801964.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5500.0}} | {2166275/proyecto_INICIO, 2166275/proyecto_PROCESO, 2166275/proyecto_FIN, 2166275/proyecto_INICIO, 2166275/proyecto_FIN, 2166275/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402167119 | Proyecto de inversión | 914053.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914053.96, modificado:914053.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AZTLAN UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 278976 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 278976 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE AZTLAN PUEBLO ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE TENOCHTITLAN, SE ACCESA POR AV MARIANO ABASOLO A LA ALTURA DE LA CAPILLA SANTIAGO APOSTOL P, lon:-97.24256332, lat:19.75658112}} | 2022-06-17 | 2022-08-15 | 914053.96 | 914053.96 | 914053.96 | 914053.96 | 914053.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0035, contratista:COFAVEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:476181.45, importe_modificado:476181.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2167119/proyecto_FIN, 2167119/proyecto_PROCESO, 2167119/proyecto_FIN, 2167119/proyecto_PROCESO, 2167119/proyecto_INICIO, 2167119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402175145 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA STA CRUZ LIBRAMIENTO EN LA COLONIA DE FRANCISCO JAVIER GOMEZ DE LA LOCALIDAD DE ALTOTONGA - 318062 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 318062 | S | 29 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PROLONGACION SANTA CRUZ PUEBLO ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO Y , SE UBICA A 150 METROS DE LIBRAMIENTO, lon:-97.25130628, lat:19.77175002}} | 2022-09-23 | 2022-10-28 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0216, contratista:RPA&A PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {2175145/proyecto_PROCESO, 2175145/proyecto_INICIO, 2175145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402175460 | Proyecto de inversión | 1519778.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519778.94, modificado:1519778.94}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE VEGA CHICA - 319879 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 319879 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:79, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO VEGA CHICA, 93700 VEGA CHICA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN ACCESO PRINCIPAL DE LA LADO IZQUIERDO, lon:-97.17969984, lat:19.74974723}} | 2022-10-13 | 2022-11-25 | 1519778.94 | 1519778.94 | 1519778.94 | 1519778.94 | 1519778.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0219, contratista:JULIO GERARDO MEDINA REYES, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:1519778.94, importe_modificado:1519778.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2175460/proyecto_PROCESO, 2175460/proyecto_INICIO, 2175460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402183631 | Proyecto de inversión | 476181.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476181.45, modificado:476181.45}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA TELESECUNDARIA FRANCISCO JAVIER GOMEZ CLAVE 30ETV0451S EN LA COLONIA DE FRANCISCO JAVIER GOMEZ DE LA LOCALIDAD DE ALTOTONGA - 347820 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 347820 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO FRANCISCO JAVIER GÓMEZ, 93732 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA A 150 METROS DE ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.25159871, lat:19.77655457}} | 2022-10-13 | 2022-11-30 | 476181.45 | 476181.45 | 476181.45 | 476181.45 | 476181.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0228, contratista:NEDOX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:476181.45, importe_modificado:476181.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2183631/proyecto_INICIO, 2183631/proyecto_PROCESO, 2183631/proyecto_INICIO, 2183631/proyecto_FIN, 2183631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220302137968 | Acción | 431739.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431739.73, modificado:431739.73}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 54964 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 54964 | N | 0 | 0 | 64234 | {meta1: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta4: {unidad_medida:Computadoras, meta:19.0, meta_modificada:19.0}, meta5: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.245526, lat:19.766149}} | 2022-07-04 | 2022-07-30 | 431739.73 | 431739.73 | 431739.73 | 431739.73 | 431739.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0001, contratista:URBANIZACIONES G2 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:5600000.0, importe_modificado:5600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:2.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:6.0}, meta4: {unidad_medida:Computadoras, avance:19.0}, meta5: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2137968/proyecto_PROCESO, 2137968/proyecto_INICIO, 2137968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402148813 | Proyecto de inversión | 423183.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423183.63, modificado:423183.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHAMPILICO - 71427 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 71427 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 93737 CHAMPILICO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , DETRÁS DE LA CLINICA DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-97.26131226, lat:19.73610435}} | 2022-03-23 | 2022-06-30 | 423183.63 | 423183.63 | 423183.63 | 423183.63 | 423183.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0010, contratista:PAVIMENTOS HH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:423183.63, importe_modificado:423183.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2148813/proyecto_INICIO, 2148813/proyecto_PROCESO, 2148813/proyecto_FIN, 2148813/proyecto_INICIO, 2148813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402148814 | Proyecto de inversión | 423183.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423183.63, modificado:423183.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VEINTIUNO DE AGOSTO - 71467 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 71467 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO VEINTIUNO DE AGOSTO, 93721 VEINTIUNO DE AGOSTO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICAN A 100 METROS DE BODEGA SOBRE CALLE PAVIMENTADA, lon:-97.27588803, lat:19.72641317}} | 2022-03-23 | 2022-06-30 | 423183.63 | 423183.63 | 423183.63 | 423183.63 | 423183.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0011, contratista:PAVIMENTOS HH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:423183.63, importe_modificado:423183.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2148814/proyecto_INICIO, 2148814/proyecto_PROCESO, 2148814/proyecto_INICIO, 2148814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402151779 | Proyecto de inversión | 2921589.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2921589.4, modificado:2921589.4}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MEDIANTE REVESTIMIENTO TRAMO RAMALES DE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE AHUAYAHUALCO - 157243 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 157243 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.8, meta_modificada:4.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO AHUEYAHUALCO - RAMALES DE LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 PUEBLO AHUEYAHUALCO, 93720 AHUEYAHUALCO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LOS TRAMOS INICIAN EN LA CAPILLA DE A, lon:-97.26286326, lat:19.71703949}} | 2022-03-15 | 2022-05-11 | 2921589.4 | 2921589.4 | 2921589.4 | 2921589.4 | 2921589.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0068, contratista:ISYTIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:2921589.4, importe_modificado:2921589.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.8}} | {2151779/proyecto_PROCESO, 2151779/proyecto_INICIO, 2151779/proyecto_PROCESO, 2151779/proyecto_FIN, 2151779/proyecto_INICIO, 2151779/proyecto_FIN, 2151779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402151782 | Proyecto de inversión | 1043900.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043900.79, modificado:1043900.79}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MEDIANTE REVESTIMIENTO TRAMO RAMALES DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHAMPILICO - 157271 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 157271 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHAMPILICO, 93721 CHAMPILICO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN RAMALES DEL CAMINO PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LOCALIDAD CHAMPILICO ENTRE LA IGLESIA SAN JOSE Y TELESECUNDA, lon:-97.26008815, lat:19.73941373}} | 2022-03-15 | 2022-05-11 | 1043900.79 | 1043900.79 | 1043900.79 | 1043900.79 | 1043900.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0069, contratista:ISYTIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:1043900.79, importe_modificado:1043900.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.8}} | {2151782/proyecto_PROCESO, 2151782/proyecto_FIN, 2151782/proyecto_INICIO, 2151782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402167399 | Proyecto de inversión | 1473395.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1473395.72, modificado:1473395.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GARDENIAS UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL - 280617 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 280617 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:868.0, meta_modificada:868.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS CIUDAD ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y , SE UBICA EN LA COLONIA SANTA CRUZ FRENTE A EL ARCO DE BIENVENIDA DE LA SALIDA DE ALTOTONGA DIRE, lon:-97.2521383, lat:19.77119377}} | 2022-06-10 | 2022-08-05 | 1473395.72 | 1473395.72 | 1473395.72 | 1473395.72 | 1473395.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0074, contratista:ERIKA ZAPATA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:1473395.72, importe_modificado:1473395.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:868.0}} | {2167399/proyecto_PROCESO, 2167399/proyecto_INICIO, 2167399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402173608 | Proyecto de inversión | 6350458 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6350458.0, modificado:6350458.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MEDIANTE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS BELISARIO DOMINGUEZ A RICARDO FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD DE BELIZARIO DOMIGUEZ - 311549 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 311549 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5030.0, meta_modificada:5030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO BELISARIO DOMÍNGUEZ - RICARDO FLORES MAGON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 030 PUEBLO BELIZARIO DOMIGUEZ, 93737 BELISARIO DOMÍNGUEZ, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN SALIDA DE LA, lon:-97.00173177, lat:19.86856767}} | 2022-09-02 | 2022-10-11 | 6350458 | 6350458 | 6350458 | 6350458 | 6350458 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0205, contratista:MATERIALES Y CONCRETOS HIDRAULICOS EL ANGEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:6350458.0, importe_modificado:6350458.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5030.0}} | {2173608/proyecto_INICIO, 2173608/proyecto_FIN, 2173608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402175299 | Proyecto de inversión | 2151696.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2151696.54, modificado:2151696.4}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA SECCION PLAN DE AYALA EN LA LOCALIDAD DE COAHUIXTEPEC - 318940 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 318940 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO COAHUIXTEPEC, 93700 COAHUIXTEPEC, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICAN HA 150 METROS DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.15800822, lat:19.769216}} | 2022-01-13 | 2022-11-25 | 2151696.4 | 2151696.4 | 2151696.4 | 2151696.4 | 2151696.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0218, contratista:ARIANNA VAZQUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:2151696.54, importe_modificado:2151696.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2175299/proyecto_PROCESO, 2175299/proyecto_INICIO, 2175299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402185962 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACION DE AULAS EN SECUNDARIA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30DTV0800I - 355197 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 355197 | S | 41 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO CIUDAD ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA MARIANO ABASOLO Y , SE UBICA A DOS CUANDRAS DE ARCO DE BIENVENIDOS AL ALTOTONGA POR CALLE ABASOLO DE LADO DERECH, lon:-97.24524823, lat:19.75181405}} | 2022-10-19 | 2022-11-25 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0237, contratista:MARTHA BEATRIZ AVILA RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.0}} | {2185962/proyecto_PROCESO, 2185962/proyecto_INICIO, 2185962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402148807 | Proyecto de inversión | 282122.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282122.42, modificado:282122.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LOCALIDAD ARROYO CHICO - 71207 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 71207 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 93700 ARROYO CHICO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , A 100 METROS DE LA CAJA DE AGUA POTABLE, lon:-97.26191191, lat:19.75962436}} | 2022-03-23 | 2022-06-30 | 282122.42 | 282122.42 | 282122.42 | 282122.42 | 282122.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0007, contratista:PAVIMENTOS HH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:282122.42, importe_modificado:282122.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2148807/proyecto_INICIO, 2148807/proyecto_FIN, 2148807/proyecto_INICIO, 2148807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402148811 | Proyecto de inversión | 423183.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423183.63, modificado:423183.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEXACAXCO - 71370 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 71370 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEXACAXCO, 93732 TEXACAXCO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA A 300 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA CON DIRECCIÓN AL OESTE, lon:-97.26583361, lat:19.76888638}} | 2022-03-23 | 2022-06-30 | 423183.63 | 423183.63 | 423183.63 | 423183.63 | 423183.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0008, contratista:PAVIMENTOS HH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:423183.63, importe_modificado:423183.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2148811/proyecto_PROCESO, 2148811/proyecto_FIN, 2148811/proyecto_INICIO, 2148811/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402151785 | Proyecto de inversión | 3128487.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3128487.61, modificado:3128487.61}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MEDIANTE REVESTIMIENTO TRAMO CHICHICAPA A SAN FELIPE EN LOCALIDAD DE CHICHICAPA - 157308 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 157308 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CHICHICAPA - SAN FELIPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 PUEBLO CHICHICAPAN, 93723 CHICHICAPA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN SALIDA DE LA LOCALIDAD DE CHICHICAPA HACIA S, lon:-97.20892005, lat:19.7701252}} | 2022-03-15 | 2022-05-11 | 3128487.61 | 3128487.61 | 3128487.61 | 3128487.61 | 3128487.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0071, contratista:MATERIALES Y CONCRETOS HIDRAULICOS EL ANGEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:3128487.61, importe_modificado:3128487.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3200.0}} | {2151785/proyecto_INICIO, 2151785/proyecto_PROCESO, 2151785/proyecto_FIN, 2151785/proyecto_INICIO, 2151785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402153092 | Proyecto de inversión | 476181.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476181.45, modificado:476181.45}} | CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO MORENO - 182804 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 182804 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO ADOLFO MORENO, 93730 ADOLFO MORENO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE ADOLFO MORENO A 50 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE LA , lon:-97.23415794, lat:19.72872806}} | 2022-07-01 | 2022-09-19 | 476181.45 | 476181.45 | 476181.45 | 476181.45 | 476181.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0034, contratista:GYNEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:476181.45, importe_modificado:476181.45}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2153092/proyecto_INICIO, 2153092/proyecto_PROCESO, 2153092/proyecto_FIN, 2153092/proyecto_INICIO, 2153092/proyecto_PROCESO, 2153092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402153208 | Proyecto de inversión | 476181.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476181.45, modificado:476181.45}} | CONSTRUCCION DE AULA EN SECUNDARIA TELESECUNDARIA FRANCISCO JAVIER GOMEZ CLAVE 30ETV0451S EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER GOMEZ - 186043 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 186043 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO FRANCISCO JAVIER GÓMEZ, 93732 FRANCISCO JAVIER GÓMEZ, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN CALLE 3 DE MAYO JUNTO A LA CAPILLA DE SANTA CRUZ ENTRANDO POR LA GASOLINERA DE SA, lon:-97.25133639, lat:19.77600434}} | 2022-07-06 | 2022-09-13 | 476181.45 | 476181.45 | 476181.45 | 476181.45 | 476181.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0038, contratista:EDWARD ALEXIS HERNANDEZ HUERTA, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:476181.45, importe_modificado:476181.45}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2153208/proyecto_PROCESO, 2153208/proyecto_INICIO, 2153208/proyecto_FIN, 2153208/proyecto_PROCESO, 2153208/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402165078 | Proyecto de inversión | 1617856.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1617856.21, modificado:1617856.21}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 268028 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 268028 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:759.0, meta_modificada:759.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA CIUDAD ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE HERNANDEZ Y HERNANDEZ Y CALLE REPSAMEN, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE UBICA EN LA PARTE POSTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL DE, lon:-97.24626221, lat:19.76626935}} | 2022-06-17 | 2022-08-26 | 1617856.21 | 1617856.21 | 1617856.21 | 1617856.21 | 1617856.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0048, contratista:JULIAN BARREDA SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:1617856.21, importe_modificado:1617856.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:759.0}} | {2165078/proyecto_INICIO, 2165078/proyecto_PROCESO, 2165078/proyecto_INICIO, 2165078/proyecto_FIN, 2165078/proyecto_PROCESO, 2165078/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402151737 | Proyecto de inversión | 679837.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679837.02, modificado:679837.02}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MEDIANTE REVESTIMIENTO TRAMO CAPILLA PUENTE A LA TRES DE MAYO SECCION EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE GUTIERREZ ZAMORA - 156663 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 156663 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO CAPILLA - TRES DE MAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 PUEBLO GUTIÉRREZ ZAMORA, 93735 GUTIÉRREZ ZAMORA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE GUTIERRE, lon:-97.20671214, lat:19.72603643}} | 2022-03-15 | 2022-05-11 | 679837.02 | 679837.02 | 679837.02 | 679837.02 | 679837.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0063, contratista:CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS ASFALTICOS ARQUIMIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:679837.02, importe_modificado:679837.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2151737/proyecto_INICIO, 2151737/proyecto_PROCESO, 2151737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402151742 | Proyecto de inversión | 3713327.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3713327.27, modificado:3713327.27}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MEDIANTE REVESTIMIENTO TRAMO JUAN MARCOS SECCION CUATRO A JUAN MARCOS SECCION TRES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MARCOS SAN JOSE BUENA VISTA - 156717 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 156717 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.4, meta_modificada:3.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO JUAN MARCOS SECCION CUATRO - JUAN MARCOS SECCION TRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 PUEBLO JUAN MARCOS, 93720 JUAN MARCOS (SAN JOSÉ BUENAVISTA), ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBI, lon:-97.19380873, lat:19.72383382}} | 2022-03-15 | 2022-05-11 | 3713327.27 | 3713327.27 | 3713327.27 | 3713327.27 | 3713327.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0064, contratista:CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS ASFALTICOS ARQUIMIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:3713327.27, importe_modificado:3713327.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.4}} | {2151742/proyecto_PROCESO, 2151742/proyecto_INICIO, 2151742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402151747 | Proyecto de inversión | 324559.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324559.53, modificado:324559.53}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MEDIANTE REVESTIMIENTO TRAMO ADOLFO MORENO A SANTA CRUZ A TEMPLO EVANGELICO EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO MORENO - 156770 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 156770 | S | 18 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO ADOLFO MORENO - SANTA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 050 PUEBLO JUAN MARCOS, 93720 ADOLFO MORENO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA ENTRE EL PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE Y , lon:-97.2417651, lat:19.72852658}} | 2022-03-15 | 2022-05-11 | 324559.53 | 324559.53 | 324559.53 | 324559.53 | 324559.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0065, contratista:ISYTIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:324559.53, importe_modificado:324559.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2151747/proyecto_INICIO, 2151747/proyecto_PROCESO, 2151747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402152023 | Proyecto de inversión | 1986018.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986018.76, modificado:1986018.76}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRAULICO TRAMO DEL PUENTE A LA RAMPA DE TEXACAXCO A LOS POCITOS EN LA LOCALIDAD DE TEXACAXCO - 162284 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 162284 | S | 61 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO EL PUENTE - POCITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 PUEBLO TEXACAXCO, 93732 TEXACAXCO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ARROYOCHICO PASAN, lon:-97.25476218, lat:19.76673148}} | 2022-06-06 | 2022-09-03 | 1986018.76 | 1986018.76 | 1986018.76 | 1986018.76 | 1986018.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0056, contratista:FRANCISCO DOSANTOS BARROSO MORENO, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:1986018.76, importe_modificado:1986018.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2152023/proyecto_FIN, 2152023/proyecto_PROCESO, 2152023/proyecto_FIN, 2152023/proyecto_INICIO, 2152023/proyecto_PROCESO, 2152023/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402153897 | Proyecto de inversión | 476181.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476181.45, modificado:476181.45}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA ORIENTACION CLAVE 30DPR2943U EN LA LOCALIDAD DE AHUEYAHUALCO - 200405 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 200405 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS PUEBLO AHUEYAHUALCO, 93720 AHUEYAHUALCO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL LAZARO CARDENAS A 50 METROS DEL SITIO DE TAXIS DE AHUEYAHUALCO, lon:-97.26219979, lat:19.72074429}} | 2022-07-27 | 2022-10-14 | 476181.45 | 476181.45 | 476181.45 | 476181.45 | 476181.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0032, contratista:MARTHA BEATRIZ AVILA RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:476181.45, importe_modificado:476181.45}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2153897/proyecto_PROCESO, 2153897/proyecto_FIN, 2153897/proyecto_INICIO, 2153897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402153948 | Proyecto de inversión | 465483.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465483.89, modificado:465483.89}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA LIC. FERNANDO LOPEZ CLAVE 30ERR3434X EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA - 201209 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 201209 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 93700 GUADALUPE VICTORIA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A 50 MTROS DELA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.98476528, lat:19.84707886}} | 2022-08-02 | 2022-10-15 | 465483.89 | 465483.89 | 465483.89 | 465483.89 | 465483.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0045, contratista:DANIEL MARTÍNEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:465483.89, importe_modificado:465483.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2153948/proyecto_INICIO, 2153948/proyecto_PROCESO, 2153948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402167172 | Proyecto de inversión | 871238.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871238.37, modificado:979102.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ATZACOALCO UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 279296 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 279296 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:391.0, meta_modificada:391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ATZACOALCO CIUDAD ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE TENOCHTITLAN, SE UBICA EN LA COLONIA AZTECA Y COLINDA CON LA CALLE GUILLERMO PRIETO Y L, lon:-97.24303461, lat:19.75658768}} | 2022-06-10 | 2022-08-19 | 979102.84 | 979102.84 | 979102.84 | 979102.84 | 979102.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0052, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LACONSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:871238.37, importe_modificado:871238.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:391.0}} | {2167172/proyecto_PROCESO, 2167172/proyecto_INICIO, 2167172/proyecto_FIN, 2167172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402173637 | Proyecto de inversión | 4616491.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4616491.51, modificado:4616491.51}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MEDIANTE REVESTIMIENTO TRAMO CAMINO PRINCIPAL A TEXACAXCO - 311714 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 311714 | S | 25 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.9, meta_modificada:3.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO ACCESO PRINCIPAL - TEXACAXCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 900 PUEBLO TEXACAXCO, 93732 TEXACAXCO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN EL ACCESO A TEXACASCO, lon:-97.26662294, lat:19.76529639}} | 2022-09-02 | 2022-10-06 | 4616491.51 | 4616491.51 | 4616491.51 | 4616491.51 | 4616491.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0206, contratista:DANIEL MARTÍNEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:4616491.51, importe_modificado:4616491.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.9}} | {2173637/proyecto_FIN, 2173637/proyecto_PROCESO, 2173637/proyecto_FIN, 2173637/proyecto_PROCESO, 2173637/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402173718 | Proyecto de inversión | 4803655.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4803655.97, modificado:4803655.97}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MEDIANTE REVESTIMIENTO TRAMO LOMA BONITA A VEGA DE SAN PEDRO A COAHUIXTEPEC UBICADO EN LA LOCALIDAD DE COAHUIXTEPEC - 312219 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 312219 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4005.0, meta_modificada:4005.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO LOMA BONITA - COAHUISTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 005 PUEBLO COAHUIXTEPEC, 93700 COAHUIXTEPEC, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN LOMA BONITA PASANDO POR VEGA DE SAN PEDR, lon:-97.15535181, lat:19.77105844}} | 2022-09-02 | 2022-10-11 | 4803655.97 | 4803655.97 | 4803655.97 | 4803655.97 | 4803655.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0210, contratista:ARMANDO ALFONSO CASTILLO CURIEL, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:6654555.0, importe_modificado:4803655.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4005.0}} | {2173718/proyecto_INICIO, 2173718/proyecto_PROCESO, 2173718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402174954 | Proyecto de inversión | 1367159.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367159.82, modificado:1367159.82}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MEDIANTE REVESTIMIENTO TRAMO CHAMPILICO EN LA LOCALIDAD DE CHAMPILICO - 317222 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 317222 | S | 39 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CHAMPILICO - ACCESO PRINCIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 PUEBLO CHAMPILICO, 93721 CHAMPILICO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE CHAMPI, lon:-97.2509854, lat:19.75606303}} | 2022-09-02 | 2022-10-01 | 1367159.82 | 1367159.82 | 1367159.82 | 1367159.82 | 1367159.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0214, contratista:ALBERTO ISAAC ORTEGA CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:1367159.82, importe_modificado:1367159.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2174954/proyecto_PROCESO, 2174954/proyecto_INICIO, 2174954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402183077 | Proyecto de inversión | 953769.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953769.5, modificado:953769.5}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE DE LA TELESECUNDARIA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COAHUIXTEPEC - 346045 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 346045 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 93700 COAHUIXTEPEC, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE VEGA DE CUAHUIXTEPEC, lon:-97.15289526, lat:19.7718314}} | 2022-10-19 | 2022-11-18 | 953769.5 | 953769.5 | 953769.5 | 953769.5 | 953769.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0220, contratista:MARIA DEL PILAR ROMAN GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:953769.5, importe_modificado:953769.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2183077/proyecto_INICIO, 2183077/proyecto_PROCESO, 2183077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402151675 | Proyecto de inversión | 3167249.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3167249.73, modificado:3167249.73}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL MEDIANTE REVESTIMIENTO TRAMO GUTIERREZ ZAMORA DE LA PRIMARIA A LA LOMA - 154531 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 154531 | S | 67 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.9, meta_modificada:2.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:CALLE LA PRIMARIA PUEBLO GUTIÉRREZ ZAMORA, 93735 GUTIÉRREZ ZAMORA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO LA PRIMARIA Y CAMINO LA LOMA, LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL MEDIANTE REVESTIMIENTO EN LA LO, lon:-97.21702684, lat:19.71853757}} | 2022-03-15 | 2022-05-14 | 3167249.73 | 3167249.73 | 3167249.73 | 3167249.73 | 3167249.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0061, contratista:HASSIEL LOAEZA PREZA, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:3167249.73, importe_modificado:3167249.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.9}} | {2151675/proyecto_INICIO, 2151675/proyecto_PROCESO, 2151675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402151793 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE DE LA CALLE PRINCIPAL AL SALON SALON SOCIAL AL TEMPLO EVANGELICO EN LOCALIDAD VEINTINUO DE AGOSTO - 157410 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 157410 | S | 79 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO CHAMPILICO - VEINTIUNO DE AGOSTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 640 PUEBLO VEINTIUNO DE AGOSTO, 93721 VEINTIUNO DE AGOSTO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE VEINT, lon:-97.27499274, lat:19.72696614}} | 2022-06-10 | 2022-09-02 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0059, contratista:GUTU & GALLEGOS CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:640.0}} | {2151793/proyecto_PROCESO, 2151793/proyecto_FIN, 2151793/proyecto_INICIO, 2151793/proyecto_PROCESO, 2151793/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402153196 | Proyecto de inversión | 476181.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476181.45, modificado:476181.45}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA FELIPE DE JESUS ANGELES RAMIREZ CLAVE 30DPR5578H EN LA LOCALIDAD DE TEZAHUAPAN DE JUAREZ - 185698 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 185698 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEZAHUAPAN DE JUÁREZ, 93724 TEZAHUAPAN DE JUÁREZ, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE VA DE LA LOCALIDAD DE CHAMPILICO A TEZAHUAPAN ENTRE EL ENT, lon:-97.27088762, lat:19.74641217}} | 2022-07-08 | 2022-09-29 | 476181.45 | 476181.45 | 476181.45 | 476181.45 | 476181.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0035, contratista:COFAVEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:476181.45, importe_modificado:476181.45}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2153196/proyecto_INICIO, 2153196/proyecto_FIN, 2153196/proyecto_PROCESO, 2153196/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402153922 | Proyecto de inversión | 492163.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492163.05, modificado:492163.05}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA CLAVE 30EJN0245U EN LA LOCALIDAD DE XOAMPOLCO - 200776 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 200776 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:34, direccion:CALLE NUEVA PUEBLO XOAMPOLCO, 93723 XOAMPOLCO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA DETRÁS DE ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD A UN LADO DE TERRENO CON CULTIVO DE ÁRBOLES DE AHUACATE, lon:-97.22787269, lat:19.7657429}} | 2022-08-08 | 2022-09-26 | 492163.05 | 492163.05 | 492163.05 | 492163.05 | 492163.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0041, contratista:JOSE LUIS GASPAR HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:492163.05, importe_modificado:492163.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {2153922/proyecto_INICIO, 2153922/proyecto_FIN, 2153922/proyecto_PROCESO, 2153922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402153984 | Proyecto de inversión | 4265486.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4265486.64, modificado:4265486.64}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ESQ CON CALLE GENERAL ANAYA INCL DRENAJE SANITARIO PLUVIAL Y AGUA POTABLE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 201729 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 201729 | S | 71 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE GENERAL ANAYA, CALLE GUILLERMO PRIETO SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA CENTRAL DE AUTOBUSE, lon:-97.24474646, lat:19.76940368}} | 2022-07-12 | 2022-10-09 | 4265486.64 | 4265486.64 | 4265486.64 | 4265486.64 | 4265486.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0080, contratista:HASSIEL LOAEZA PREZA, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:4265486.64, importe_modificado:4265486.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2153984/proyecto_PROCESO, 2153984/proyecto_INICIO, 2153984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402165008 | Proyecto de inversión | 1017416.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017416.02, modificado:1017416.02}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON CLAVE 30DTV1957P UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO MORENO - 267520 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 267520 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO ADOLFO MORENO, 93730 ADOLFO MORENO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA A 230 METROS LINEALES DE LA CLINICA DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-97.23523538, lat:19.72582001}} | 2022-06-17 | 2022-08-15 | 1017416.02 | 1017416.02 | 1017416.02 | 1017416.02 | 1017416.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0043, contratista:MARKONSAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:1017416.02, importe_modificado:1017416.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2165008/proyecto_FIN, 2165008/proyecto_PROCESO, 2165008/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402173709 | Proyecto de inversión | 4425093.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4425093.07, modificado:4425093.07}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MEDIANTE REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE JUAN MARCOS TRAMO JUAN MARCOS SECCIÓN 6 Y 7 EN LA LOCALIDAD JUAN MARCOS - 312137 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 312137 | S | 29 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3750.0, meta_modificada:3750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO JUAN MARCOS - SECCION 6 Y 7 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 750 PUEBLO JUAN MARCOS, 93720 JUAN MARCOS (SAN JOSÉ BUENAVISTA), ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN SALIDA DE LOCALIDAD , lon:-97.18912638, lat:19.72528942}} | 2022-09-02 | 2022-10-06 | 4425093.07 | 4425093.07 | 4425093.07 | 4425093.07 | 4425093.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0209, contratista:GRUPO EMPRESARIAL GOLCA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:5225992.1, importe_modificado:4425093.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3750.0}} | {2173709/proyecto_PROCESO, 2173709/proyecto_INICIO, 2173709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402183286 | Proyecto de inversión | 1526327.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526327.34, modificado:1526327.34}} | REHABILITACION DE AULAS EN PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30EPR0149H Y ESCUELA PORFIRIO ABURTO APARICIO INCLUYE REHABILITACION DE BAÑOS Y PINTURA GENERAL EN LA LOCALIDAD DE ALTOTONGA - 346676 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 346676 | S | 189 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL VERA DE CORDOVA CIUDAD ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE IGANCIO ZARAGOZA Y CALLE J DE LA LUZ ENRIQUEZ, SE UBICAN EN LA CABECERA MUNICIPAL LA ESCUELA SECUNDA, lon:-97.2457064, lat:19.76682279}} | 2022-09-23 | 2022-11-30 | 1526327.34 | 1526327.34 | 1526327.34 | 1526327.34 | 1526327.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0222, contratista:MT AEDIFICANTIUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:1526327.34, importe_modificado:1526327.34}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:15.0}} | {2183286/proyecto_FIN, 2183286/proyecto_INICIO, 2183286/proyecto_PROCESO, 2183286/proyecto_FIN, 2183286/proyecto_PROCESO, 2183286/proyecto_FIN, 2183286/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402183420 | Proyecto de inversión | 578318.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578318.64, modificado:578318.64}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 30ETV0332E EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEPOZOTECO - 347184 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 347184 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:74, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO PUEBLO , 93700 SAN JOSÉ TEPOZOTECO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA A FRENTE A PANTEON DE LA LOCALIDAD, lon:-97.21254349, lat:19.68872515}} | 2022-10-14 | 2022-11-29 | 578318.64 | 578318.64 | 578318.64 | 578318.64 | 578318.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0224, contratista:CONSTRUCTORA VARGMONT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:578318.64, importe_modificado:578318.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2183420/proyecto_INICIO, 2183420/proyecto_PROCESO, 2183420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402183498 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREPARATORIA TELEBACHILLERATO ADOLFO MORENO EN LOCALIDAD DE ADOLFO MORENO - 347404 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 347404 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:284.0, meta_modificada:284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ADOLFO MORENO, 93730 ADOLFO MORENO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A 200 METROS DEL ACCESO PRINCIPAL, lon:-97.23459076, lat:19.7224586}} | 2022-09-23 | 2022-11-28 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0225, contratista:LUIS ENRIQUE ALVAREZ CARLIN, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:284.0}} | {2183498/proyecto_INICIO, 2183498/proyecto_PROCESO, 2183498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220302138104 | Acción | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | ELABORACION DE 5 REGLAMENTOS INTERNOS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, DIF, CATASTRO MUNICIPAL.Y DESARROLLO SOCIAL - 58495 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 58495 | N | 0 | 0 | 64234 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.245526, lat:19.766149}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF-PRODIM/0082, contratista:HASSIEL LOAEZA PREZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER., monto:1154680.97, importe_modificado:1154680.97}} | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:5.0}} | {2138104/proyecto_INICIO, 2138104/proyecto_FIN, 2138104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220302138111 | Acción | 1154680.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154680.97, modificado:1154680.97}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DE ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL Y ADQUISICION BASICO - 58512 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 58512 | N | 0 | 0 | 64234 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:350.0, meta_modificada:350.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.245526, lat:19.766149}} | 2022-07-01 | 2022-08-30 | 1154680.97 | 1154680.97 | 1154680.97 | 1154680.97 | 1154680.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF-PRODIM/0082, contratista:HASSIEL LOAEZA PREZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER., monto:1154680.97, importe_modificado:1154680.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:350.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:94.0}} | {2138111/proyecto_INICIO, 2138111/proyecto_PROCESO, 2138111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402148800 | Proyecto de inversión | 1410612.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410612.1, modificado:1410612.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE JUAN MARCOS SAN JOSÉ BUENA VISTA - 71095 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 71095 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO JUAN MARCOS, 93720 JUAN MARCOS (SAN JOSÉ BUENAVISTA), ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL PRIMERO SE ENCUENTRA ARRIBA DE LA IGLESIA DE JUAN MARCOS SECCION 4EL SEGUNDO SE ENCUENTRA , lon:-97.19569457, lat:19.73038543}} | 2022-03-15 | 2022-05-23 | 1410612.1 | 1410612.1 | 1410612.1 | 1410612.1 | 1410612.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0013, contratista:CONSTRUCTORA VAZAY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:1410612.1, importe_modificado:1410612.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2148800/proyecto_INICIO, 2148800/proyecto_PROCESO, 2148800/proyecto_INICIO, 2148800/proyecto_FIN, 2148800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402148803 | Proyecto de inversión | 423183.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423183.63, modificado:423183.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER GOMEZ - 71169 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 71169 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO FRANCISCO JAVIER GÓMEZ, 93732 FRANCISCO JAVIER GÓMEZ, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CAPILLA SAN FRANCISCO JAVIER, lon:-97.2609328, lat:19.77966412}} | 2022-03-23 | 2022-06-30 | 423183.63 | 423183.63 | 423183.63 | 423183.63 | 423183.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0006, contratista:PAVIMENTOS HH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:423183.63, importe_modificado:423183.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2148803/proyecto_FIN, 2148803/proyecto_INICIO, 2148803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402151554 | Proyecto de inversión | 2539101.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2539101.78, modificado:2539101.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 151477 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 151477 | S | 36 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CERRO AZUL Y CALLE ALLENDE, CAMINO ATZALAN SE UBICAN EN DIVERAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.24252611, lat:19.77010869}} | 2022-03-15 | 2022-06-12 | 2539101.78 | 2539101.78 | 2539101.78 | 2539101.78 | 2539101.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0004, contratista:CONSTRUCTORA VAZAY S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER., monto:2539101.78, importe_modificado:2539101.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2151554/proyecto_INICIO, 2151554/proyecto_PROCESO, 2151554/proyecto_FIN, 2151554/proyecto_PROCESO, 2151554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402151791 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MEDIANTE REVESTIMIENTO TRAMO ALTO LUCERO A COXOLICO A ESCUELAS A CAMPO DEPORTIVO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLALPOALAN - 157370 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 157370 | S | 83 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL TLALPOALAN - SALIDA ADOLFO MORENO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 640 PUEBLO SAN MIGUEL TLALPOALAN, 93735 SAN MIGUEL TLALPOALAN, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CERCA DE CANCHA, lon:-97.23542281, lat:19.73961341}} | 2022-06-10 | 2022-08-19 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0060, contratista:DANIEL MARTÍNEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:640.0}} | {2151791/proyecto_INICIO, 2151791/proyecto_PROCESO, 2151791/proyecto_FIN, 2151791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402167216 | Proyecto de inversión | 1016083.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016083.03, modificado:1016083.03}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRONQUE CAMINO A LA ALBERCA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 279583 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de Zongolica | 279583 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:514.0, meta_modificada:514.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO CIUDAD ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ARTEAGA, SE UBICA A 100 METROS LINEALES DEL LUGAR CONOCIDO COMO LAS ALBERCAS, lon:-97.24185846, lat:19.77091612}} | 2022-06-17 | 2022-08-19 | 1016083.03 | 1016083.03 | 1016083.03 | 1016083.03 | 1016083.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0053, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:1016083.03, importe_modificado:1016083.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:514.0}} | {2167216/proyecto_PROCESO, 2167216/proyecto_FIN, 2167216/proyecto_INICIO, 2167216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402167433 | Proyecto de inversión | 1488073.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488073.21, modificado:1488073.21}} | CONSTRUCCION DE SENALETICA VIAL EN LA LOCALIDAD DE ALTOTONGA - 280855 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 280855 | S | 3500 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA MARIANO ABASOLO CIUDAD ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE HEROES DE VERACRUZ, SE UBICAN EN AV GENERAL MARIANO ABASOLO Y CALLES ANEXAS, lon:-97.24454335, lat:19.76025144}} | 2022-06-10 | 2022-07-08 | 1488073.21 | 1488073.21 | 1488073.21 | 1488073.21 | 1488073.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0075, contratista:ATT & CO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:1488073.21, importe_modificado:1488073.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}} | {2167433/proyecto_INICIO, 2167433/proyecto_PROCESO, 2167433/proyecto_FIN, 2167433/proyecto_INICIO, 2167433/proyecto_PROCESO, 2167433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402170983 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BARRANCA EL PARAISO ENTRE CALLE LOS CLAVELES Y LAS BUGAMBILIAS EN LOCALIDAD ALTOTONGA - 297648 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 297648 | S | 98 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BARRANCA EL PARAISO PUEBLO ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LOS CLAVELES Y CALLE BARRANCA AL PARAISO, SE UBICA ENTRE LA CALLE LOS CLAVELES Y ENTRE LA TERCER CUADRA, lon:-97.24133045, lat:19.76681977}} | 2022-06-17 | 2022-09-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0077, contratista:JULIAN BARREDA SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}} | {2170983/proyecto_INICIO, 2170983/proyecto_PROCESO, 2170983/proyecto_FIN, 2170983/proyecto_INICIO, 2170983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402171229 | Proyecto de inversión | 596615.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596615.87, modificado:596615.87}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE AZUCENAS COL SANTA CRUZ LOCALDAD JAVIER GOMEZ - 298933 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 298933 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:10, direccion:CALLE NUEVA PUEBLO FRANCISCO JAVIER GÓMEZ, 93732 FRANCISCO JAVIER GÓMEZ, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , UBICADO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO JAVIER GOMEZ CALLE AZUCENAS POR LA CALLE BUGANBILIAS PASANDO LA, lon:-97.2524141, lat:19.77513607}} | 2022-06-17 | 2022-07-29 | 596615.87 | 596615.87 | 596615.87 | 596615.87 | 596615.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0023, contratista:MARIA JOSE GONZALEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:596615.87, importe_modificado:596615.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2171229/proyecto_INICIO, 2171229/proyecto_PROCESO, 2171229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402171254 | Proyecto de inversión | 476181.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476181.45, modificado:476181.45}} | CONSTRUCCION DE AULA EN SECUNDARIA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CLAVE 30DTV1959N EN LA LOCALIDAD DE TEPIOLULCO - 299007 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 299007 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:25, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA PUEBLO TEPIOLULCO, 93730 TEPIOLULCO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , ENTRANDO POR EL CAMINO PRINCIPAL DE ADOLFO MORENO HAY UNA DESVIACION A LA DERECHA HACIA LA, lon:-97.24426413, lat:19.72132692}} | 2022-06-27 | 2022-08-06 | 476181.45 | 476181.45 | 476181.45 | 476181.45 | 476181.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0037, contratista:JULIO GERARDO MEDINA REYES, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:476181.45, importe_modificado:476181.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2171254/proyecto_FIN, 2171254/proyecto_INICIO, 2171254/proyecto_PROCESO, 2171254/proyecto_INICIO, 2171254/proyecto_FIN, 2171254/proyecto_INICIO, 2171254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402173725 | Proyecto de inversión | 4945751.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4945751.38, modificado:4945751.38}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MEDIANTE REVESTIMIENTO TRAMO COAHUIXTEPEC A PAXTEPEC EN LA LOCALIDAD DE PAXTEPEC - 312296 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 312296 | S | 38 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4100.0, meta_modificada:4100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO COAHUIXTEPEC - PAXTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 PUEBLO PAXTEPEC, 93700 PAXTEPEC, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN SALIDA DE LOCALIDAD DE PAXTEPEC HACIA COAHUIXTEPE, lon:-97.14538367, lat:19.79343993}} | 2022-09-02 | 2022-10-06 | 4945751.38 | 4945751.38 | 4945751.38 | 4945751.38 | 4945751.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0211, contratista:ALBERTO ISAAC ORTEGA CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:6796650.4, importe_modificado:4945751.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4100.0}} | {2173725/proyecto_INICIO, 2173725/proyecto_PROCESO, 2173725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402173742 | Proyecto de inversión | 434591.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434591.34, modificado:434591.34}} | REHABILITACION DE CAMINO MEDIANTE REVESTIMIENTO TRAMO COLONIA ATALPAS A SALIDA ATZALAN EN LA LOCALIDAD DE ALTOTONGA - 312367 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 312367 | S | 39 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA ATALPAS - ATZALAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO ATALPAS, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA A 75 METROS LINEALES DEL RASTRO MUNICIPAL DE ALTOTONG, lon:-97.24086309, lat:19.77556556}} | 2022-09-02 | 2022-09-26 | 434591.34 | 434591.34 | 434591.34 | 434591.34 | 434591.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0213, contratista:MARTHA BEATRIZ AVILA RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:434591.34, importe_modificado:434591.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2173742/proyecto_PROCESO, 2173742/proyecto_INICIO, 2173742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402183691 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS SALIDA A CHAMPILICO 2DA ETAPA - 348034 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 348034 | S | 79 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1621.0, meta_modificada:1621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS CIUDAD ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CHAMPILICO Y , SE UBICA FRENTE A IGLESIA ADVENTISTA DE SEPTIMO DIA, lon:-97.24951267, lat:19.75972382}} | 2022-09-23 | 2022-11-30 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0076, contratista:COMPAÑÍA SERRANA DE CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA RUBHERMEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1621.0}} | {2183691/proyecto_FIN, 2183691/proyecto_PROCESO, 2183691/proyecto_INICIO, 2183691/proyecto_FIN, 2183691/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220202077383 | Acción | 2979631.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2979631.05, modificado:2979631.05}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 67195 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 67195 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.245526, lat:19.766149}} | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 2979631.05 | 2979631.05 | 2979631.05 | 2979631.05 | 2979631.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0001, contratista:URBANIZACIONES G2 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:5600000.0, importe_modificado:5600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2077383/proyecto_INICIO, 2077383/proyecto_PROCESO, 2077383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402148602 | Proyecto de inversión | 423183.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423183.63, modificado:423183.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LOCALIDAD LERDO DE TEJADA - 59442 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 59442 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:15, direccion:CALLE URSULO GALBAN INTERIOR SN PUEBLO LERDO DE TEJADA, 93730 LERDO DE TEJADA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICAN EN CALLE URSULO GALBAN DE LADO DERECHO, lon:-97.2428975, lat:19.6855052}} | 2022-03-23 | 2022-06-30 | 423183.63 | 423183.63 | 423183.63 | 423183.63 | 423183.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0014, contratista:PAVIMENTOS HH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:423183.63, importe_modificado:423183.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2148602/proyecto_INICIO, 2148602/proyecto_FIN, 2148602/proyecto_INICIO, 2148602/proyecto_PROCESO, 2148602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402148617 | Proyecto de inversión | 1128489.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128489.68, modificado:2539101.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LOCALIDAD AHUEYAHUALCO - 60285 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 60285 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:CALLE SAN MARTIN PUEBLO AHUEYAHUALCO, 93720 AHUEYAHUALCO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL PRIMERO SE ENCUENTRA A UN COSTADOS DEL RESTAURANTE EL CONSUELOEL SEGUNDO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ADOLFO L, lon:-97.26320171, lat:19.71382222}} | 2022-03-15 | 2022-05-29 | 2539101.78 | 2539101.78 | 2539101.78 | 2539101.78 | 2539101.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0004, contratista:CONSTRUCTORA VAZAY S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER., monto:2539101.78, importe_modificado:2539101.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2148617/proyecto_INICIO, 2148617/proyecto_PROCESO, 2148617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402148812 | Proyecto de inversión | 564224.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564224.84, modificado:564244.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEZAHUAPAN DE JUÁREZ - 71409 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 71409 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:30, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEZAHUAPAN DE JUÁREZ, 93724 TEZAHUAPAN DE JUÁREZ, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICAN A 150 METROS DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.27297435, lat:19.75404617}} | 2022-03-23 | 2022-06-30 | 564244.84 | 564244.84 | 564244.84 | 564244.84 | 564244.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0009, contratista:PAVIMENTOS HH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:564244.84, importe_modificado:564244.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2148812/proyecto_INICIO, 2148812/proyecto_FIN, 2148812/proyecto_PROCESO, 2148812/proyecto_FIN, 2148812/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402148816 | Proyecto de inversión | 564244.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564244.84, modificado:564244.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TEPOZOTECO - 71473 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 71473 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:74, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO PUEBLO SAN JOSÉ TEPOZOTECO, 93733 SAN JOSÉ TEPOZOTECO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICAN A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA, lon:-97.21189418, lat:19.68878997}} | 2022-03-23 | 2022-06-30 | 564244.84 | 564244.84 | 564244.84 | 564244.84 | 564244.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0015, contratista:PAVIMENTOS HH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:564244.84, importe_modificado:564244.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2148816/proyecto_INICIO, 2148816/proyecto_FIN, 2148816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402148818 | Proyecto de inversión | 564244.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564244.84, modificado:564244.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPOZOTECO - 71486 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 71486 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:76, direccion:CALLE SALVADOR DIAZ MIRON PUEBLO SANTA CRUZ TEPOZOTECO, 93726 SANTA CRUZ TEPOZOTECO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICAN CERCA DE ESCUELAS Y CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.22914611, lat:19.69117206}} | 2022-03-23 | 2022-06-30 | 564244.84 | 564244.84 | 564244.84 | 564244.84 | 564244.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0016, contratista:PAVIMENTOS HH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:564244.84, importe_modificado:564244.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2148818/proyecto_INICIO, 2148818/proyecto_FIN, 2148818/proyecto_INICIO, 2148818/proyecto_FIN, 2148818/proyecto_PROCESO, 2148818/proyecto_FIN, 2148818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402151535 | Proyecto de inversión | 5600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5600000.0, modificado:5600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLES GENERAL IGNACIO ALLENDE ENTRE MELCHOR OCAMPO Y 20 DE NOVIEMBRE - 150986 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 150986 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL IGNACIO ALLENDE CIUDAD ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE GUILLERMO PRIETO SE UBICA EN CALLE GENERAL IGNACIO ALLE, lon:-97.2436387, lat:19.77080456}} | 2022-03-15 | 2022-05-13 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0001, contratista:URBANIZACIONES G2 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:5600000.0, importe_modificado:5600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2151535/proyecto_INICIO, 2151535/proyecto_FIN, 2151535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402151751 | Proyecto de inversión | 952443.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952443.95, modificado:952443.95}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MEDIANTE REVESTIMIENTO EN TRAMO SAN MIGUEL TEPOZOTECO A IGNACIO ZARAGOZA TRAMO CLINICA A LA CAPILLA EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO MORENO - 156804 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 156804 | S | 59 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL TEPOZOTECO - IGNACIO ZARAGOZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 001 PUEBLO ADOLFO MORENO, 93730 ADOLFO MORENO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA DEL PAVIMENTO ASFALTICO EX, lon:-97.23469324, lat:19.72338881}} | 2022-03-15 | 2022-05-11 | 952443.95 | 952443.95 | 952443.95 | 952443.95 | 952443.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0066, contratista:ISYTIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:952443.95, importe_modificado:952443.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2151751/proyecto_INICIO, 2151751/proyecto_PROCESO, 2151751/proyecto_FIN, 2151751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402152204 | Proyecto de inversión | 564244.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564244.84, modificado:564244.84}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GUTIERREZ ZAMORA - 165718 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 165718 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:PROLONGACION ZAMORA 65 B INTERIOR B PUEBLO GUTIÉRREZ ZAMORA, 93735 GUTIÉRREZ ZAMORA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO AL PANTEON Y , SE UBICAN EN LA SECCIÓN LAZARO CARDENAS, lon:-97.22153375, lat:19.72502696}} | 2022-07-06 | 2022-08-26 | 564244.84 | 564244.84 | 564244.84 | 564244.84 | 564244.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0012, contratista:DANIEL MARTÍNEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:564244.84, importe_modificado:564244.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2152204/proyecto_PROCESO, 2152204/proyecto_FIN, 2152204/proyecto_INICIO, 2152204/proyecto_FIN, 2152204/proyecto_INICIO, 2152204/proyecto_PROCESO, 2152204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402153223 | Proyecto de inversión | 890486.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890486.39, modificado:890486.39}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN SECUNDARIA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CLAVE 30DTV15262 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA SEGUNDA SECCION - 186573 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 186573 | S | 28 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA SEGUNDA SECCIÓN, 93730 IGNACIO ZARAGOZA SEGUNDA SECCIÓN, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA CERCA DEL TEMPLO EVANGELICO ROSTRO DE DIOS, lon:-97.22237281, lat:19.7092871}} | 2022-07-06 | 2022-09-07 | 890486.39 | 890486.39 | 890486.39 | 890486.39 | 890486.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0042, contratista:CONSTRUCCIONES VILLACSA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:890486.39, importe_modificado:890486.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2153223/proyecto_INICIO, 2153223/proyecto_PROCESO, 2153223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402167012 | Proyecto de inversión | 1658454.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1658454.11, modificado:1658454.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AZUCENAS UBICADA COLONIA FRANCISCO JAVIER GOMEZ DE LOCALIDAD DE ALTOTONGA - 278424 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 278424 | S | 34 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:662.4, meta_modificada:662.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS PUEBLO FRANCISCO JAVIER GÓMEZ, 93732 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , UBICADO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO JAVIER GOMEZ CALLE AZUCENAS POR LA CALLE BUGANBILIAS PASANDO LA CALLE 3 D, lon:-97.25237548, lat:19.77516535}} | 2022-06-10 | 2022-08-18 | 1658454.11 | 1658454.11 | 1658454.11 | 1658454.11 | 1658454.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0050, contratista:NANCY NATALI ANTONIO LUCAS, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:1658454.11, importe_modificado:1658454.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:662.4}} | {2167012/proyecto_INICIO, 2167012/proyecto_PROCESO, 2167012/proyecto_FIN, 2167012/proyecto_INICIO, 2167012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402171065 | Proyecto de inversión | 1560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560000.0, modificado:1560000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUILLERMO PRIETO EN LA LOCALIDAD DE ALTOTONGA - 297975 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 297975 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1037.0, meta_modificada:1037.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO PUEBLO ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE HEROES DE VERACRUZ, SE UBICA ENTRE BOULEVAR MARIANO ABASOLO Y LA CALLE HEROES DE V, lon:-97.24432878, lat:19.75631354}} | 2022-06-17 | 2022-08-26 | 1560000 | 1560000 | 1560000 | 1560000 | 1560000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0054, contratista:CONSTRUCCIONES ROSGALVI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:1560000.0, importe_modificado:1560000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1037.0}} | {2171065/proyecto_INICIO, 2171065/proyecto_PROCESO, 2171065/proyecto_FIN, 2171065/proyecto_INICIO, 2171065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402173654 | Proyecto de inversión | 2566083.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2566083.79, modificado:2566083.79}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MEDIANTE REVESTIMIENTO TRAMO ARROYO CHICO A TEXACAXCO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CHICO - 311793 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 311793 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO CHICO - TEXACAXCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 PUEBLO ARROYO CHICO, 93737 ARROYO CHICO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE CUBICA E ACCESO PRINCIPAL A LAS LOCALIDAD DE TEXACA, lon:-97.26080764, lat:19.76039711}} | 2022-09-02 | 2022-10-06 | 2566083.79 | 2566083.79 | 2566083.79 | 2566083.79 | 2566083.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0207, contratista:ARMANDO ALFONSO CASTILLO CURIEL, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:2566083.79, importe_modificado:2566083.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}} | {2173654/proyecto_INICIO, 2173654/proyecto_PROCESO, 2173654/proyecto_FIN, 2173654/proyecto_INICIO, 2173654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402173693 | Proyecto de inversión | 1308785.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308785.36, modificado:1308785.36}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MEDIANTE REVESTIMIENTO TRAMO VEINTIUNO DE AGOSTO A CAMINO ASFALTADO CHAMPILICO EN LA LOCALIDAD DE VEINTIUNO DE AGOSTO - 311988 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 311988 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO VEINTIUNO DE AGOSTO - ASFALTO CHAMPILICO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 002 PUEBLO VEINTIUNO DE AGOSTO, 93721 VEINTIUNO DE AGOSTO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN SALIDA DE L, lon:-97.27780746, lat:19.7228974}} | 2022-09-02 | 2022-10-01 | 1308785.36 | 1308785.36 | 1308785.36 | 1308785.36 | 1308785.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0208, contratista:MARTHA BEATRIZ AVILA RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:1308785.36, importe_modificado:1308785.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2173693/proyecto_PROCESO, 2173693/proyecto_INICIO, 2173693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402173733 | Proyecto de inversión | 1073416.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073416.44, modificado:1073416.44}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MEDIANTE REVESTIMIENTO TRAMO XOAMPOLCO EN LA LOCALIDAD DE XOAMPOLCO - 312338 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 312338 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO XOAMPOLCO - XOAMPOLCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 900 PUEBLO XOAMPOLCO, 93700 XOAMPOLCO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN ACCESO PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE XOAMPOLCO, lon:-97.22447755, lat:19.76364832}} | 2022-09-02 | 2022-10-01 | 1073416.44 | 1073416.44 | 1073416.44 | 1073416.44 | 1073416.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0212, contratista:DANIEL MARTÍNEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:1073416.44, importe_modificado:1073416.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2173733/proyecto_INICIO, 2173733/proyecto_PROCESO, 2173733/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402175265 | Proyecto de inversión | 635000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635000.0, modificado:635000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HEROES DE VERACRUZ COLONIA AZTECA EN LA LOCALIDAD DE ALTOTONGA - 318695 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 318695 | S | 47 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HEROES DE VERACRUZ CIUDAD ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA FRENTE A LAS CANCHITAS LA CALICHERA, lon:-97.24338464, lat:19.75806844}} | 2022-09-13 | 2022-11-26 | 635000 | 635000 | 635000 | 635000 | 635000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0217, contratista:CONSTRUCCIONES ROSGALVI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:635000.0, importe_modificado:635000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2175265/proyecto_PROCESO, 2175265/proyecto_INICIO, 2175265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402183366 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0}} | REHABILITACION AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PARA LOS TRABAJADORES CLAVE 30DSN0019Q EN LA LOCALIDAD DE ALTOTONGA - 346985 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 346985 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE RAFAEL VERA DE CORDOVA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, SE UBICA A DOS CUADRAS DE LADO DERECHO POR CALLE IGNA, lon:-97.24771057, lat:19.76827545}} | 2022-10-14 | 2022-11-29 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0223, contratista:SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS ROME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:520000.0, importe_modificado:520000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:5.0}} | {2183366/proyecto_INICIO, 2183366/proyecto_PROCESO, 2183366/proyecto_FIN, 2183366/proyecto_PROCESO, 2183366/proyecto_INICIO, 2183366/proyecto_PROCESO, 2183366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402183546 | Proyecto de inversión | 862253.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862253.44, modificado:862253.44}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN SECUNDARIA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30DTV0721W EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA - 347554 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 347554 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA ESTANZUELA, 93725 LA ESTANZUELA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA A 350 DE ACCESO PRINCIPAL EN ESQUINA CON LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y 20 DE NOVIENBRE, lon:-97.2529964, lat:19.69707927}} | 2022-09-23 | 2022-11-30 | 862253.44 | 862253.44 | 862253.44 | 862253.44 | 862253.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0226, contratista:MARTHA BEATRIZ AVILA RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:862253.44, importe_modificado:862253.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2183546/proyecto_INICIO, 2183546/proyecto_PROCESO, 2183546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402185760 | Proyecto de inversión | 841787.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841787.1, modificado:1251406.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BARRANCA EL PARAISO ENTRE CALLE LOS CLAVELES Y LAS BUGAMBILIAS 2DA ETAPA - 354498 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 354498 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:811.0, meta_modificada:811.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BARRANCA EL PARAISO CIUDAD ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE BUGAMBILIAS, SE UBICA CERCA DEL LUGAR CONOCIDO COMO LAS ALBERCAS, lon:-97.24143735, lat:19.76663772}} | 2022-09-23 | 2022-11-30 | 1251406.2 | 1251406.2 | 1251406.2 | 1251406.2 | 1251406.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0231, contratista:JULIAN BARREDA SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:1251406.2, importe_modificado:1251406.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:811.0}} | {2185760/proyecto_FIN, 2185760/proyecto_PROCESO, 2185760/proyecto_INICIO, 2185760/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402151547 | Proyecto de inversión | 1120227.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120227.84, modificado:1120227.84}} | REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 151381 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 151381 | S | 92 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1618.0, meta_modificada:1618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE RAYON Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE REPSAMEN SE UBICA EN PARQUE MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.24517409, lat:19.76591608}} | 2022-04-04 | 2022-05-02 | 1120227.84 | 1120227.84 | 1120227.84 | 1120227.84 | 1120227.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0054, contratista:CONSTRUCCIONES ROSGALVI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:1560000.0, importe_modificado:1560000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1618.0}} | {2151547/proyecto_FIN, 2151547/proyecto_PROCESO, 2151547/proyecto_INICIO, 2151547/proyecto_PROCESO, 2151547/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402151760 | Proyecto de inversión | 1171558.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171558.24, modificado:1171558.24}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MEDIANTE REVESTIMIENTO TRAMO DE LA ESCUELA PRIMARIA A LA CALZADA EN LA LOCALIDAD DE AHUEYAHUALCO - 156930 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 156930 | S | 59 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO DE LA ESCUELA PRIMARIA - LA CALZADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 600 PUEBLO AHUEYAHUALCO, 93720 AHUEYAHUALCO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL TRAMO INICIA A UN COSTADO DE LA ESCUEL, lon:-97.26082478, lat:19.72436169}} | 2022-03-15 | 2022-05-11 | 1171558.24 | 1171558.24 | 1171558.24 | 1171558.24 | 1171558.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0067, contratista:HASSIEL LOAEZA PREZA, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:1171558.24, importe_modificado:1171558.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.6}} | {2151760/proyecto_INICIO, 2151760/proyecto_PROCESO, 2151760/proyecto_INICIO, 2151760/proyecto_PROCESO, 2151760/proyecto_FIN, 2151760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402151783 | Proyecto de inversión | 1611501.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611501.7, modificado:1611501.7}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MEDIANTE REVESTIMIENTO TRAMO XOAMPOLCO A JUAN MARCOS SECCION UNO EN LA LOCALIDAD DE XOAMPOLCO - 157283 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 157283 | S | 65 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.04, meta_modificada:1.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO XOAMPOLCO - JUAN MARCOS SECCION UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 040 PUEBLO XOAMPOLCO, 93723 XOAMPOLCO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XOAMPOLCO E INICIA JU, lon:-97.21973492, lat:19.76030279}} | 2022-03-15 | 2022-05-11 | 1611501.7 | 1611501.7 | 1611501.7 | 1611501.7 | 1611501.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0070, contratista:MATERIALES Y CONCRETOS HIDRAULICOS EL ANGEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:1611501.7, importe_modificado:1611501.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.04}} | {2151783/proyecto_INICIO, 2151783/proyecto_PROCESO, 2151783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402151999 | Proyecto de inversión | 2506532.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2506532.14, modificado:2506532.14}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL TRAMO JARDIN DE NINOS ESTEFANIA CASTAÑEDA A CAJA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE TEZAHUAPAN DE JUÁREZ - 161882 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 161882 | S | 56 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO JARDIN DE NINOS ESTEFANIA CASTAÑEDA - CAJA DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO TEZAHUAPAN DE JUÁREZ, 93724 TEZAHUAPAN DE JUÁREZ, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EL, lon:-97.26828778, lat:19.75182418}} | 2022-08-02 | 2022-09-30 | 2506532.14 | 2506532.14 | 2506532.14 | 2506532.14 | 2506532.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0058, contratista:RPA&A PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:2506532.14, importe_modificado:2506532.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {2151999/proyecto_FIN, 2151999/proyecto_INICIO, 2151999/proyecto_PROCESO, 2151999/proyecto_FIN, 2151999/proyecto_PROCESO, 2151999/proyecto_FIN, 2151999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402153236 | Proyecto de inversión | 775088.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775088.82, modificado:775088.82}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR FRANCISCO I MADERO CLAVE 30DJN2413O EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLALPOALAN - 186906 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 186906 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MIGUEL TLALPOALAN, 93735 SAN MIGUEL TLALPOALAN, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA CERCA DE CAJA DE AGUA POTABLE, lon:-97.22876869, lat:19.74086953}} | 2022-07-06 | 2022-09-07 | 775088.82 | 775088.82 | 775088.82 | 775088.82 | 775088.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0044, contratista:JOSE LUIS GASPAR HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:775088.82, importe_modificado:775088.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2153236/proyecto_PROCESO, 2153236/proyecto_FIN, 2153236/proyecto_INICIO, 2153236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402153461 | Proyecto de inversión | 1768031.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768031.71, modificado:1768031.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2000 COLONIA ATALPAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 192108 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 192108 | S | 78 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 2000 CIUDAD ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BARRANCA EL PARAISO, SE UBICA EN COLONIA ATALPAS ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y LA CALLE B, lon:-97.24136187, lat:19.77263272}} | 2022-06-17 | 2022-08-19 | 1768031.71 | 1768031.71 | 1768031.71 | 1768031.71 | 1768031.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FISM-DF/0079, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN PUNTA DE DIAMANTE RIVEROS & TRUJILLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:1768031.71, importe_modificado:1768031.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {2153461/proyecto_INICIO, 2153461/proyecto_FIN, 2153461/proyecto_PROCESO, 2153461/proyecto_FIN, 2153461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | VER220402183222 | Proyecto de inversión | 820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:820000.0}} | REHABILITACION DE AULAS EN PRIMARIA GRAL HERIBERTO JARA CORONA CLAVE 30DPR2723I INCL CONSTRUCCION DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN LA LOCALIDAD DE ALTOTONGA - 346471 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 346471 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HEROES DE VERACRUZ CIUDAD ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MATAMOROS Y , SE UBICA EN LA CALLE HEROES DE VERACRUZ A UNA CUADRA DEL OXXO POR CALLE MATAMOROS, lon:-97.24281869, lat:19.7628653}} | 2022-10-19 | 2022-11-30 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0221, contratista:CECILIA YARMUCH MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:820000.0, importe_modificado:820000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {2183222/proyecto_PROCESO, 2183222/proyecto_INICIO, 2183222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
VER220402148819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141061.21 | 141061.21
VER220402151732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3940357.51 | 3940357.51
VER220402153444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2092705.06 | 2092705.06
VER220402164892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 456947.8 | 456947.8
VER220402166275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3801964.38 | 3801964.38
VER220402167119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 914053.96 | 914053.96
VER220402175145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
VER220402175460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1519778.94 | 1519778.94
VER220402183631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 476181.45 | 476181.45
VER220302137968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 431739.73 | 431739.73
VER220402148813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 423183.63 | 423183.63
VER220402148814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 423183.63 | 423183.63
VER220402151779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2921589.4 | 2921589.4
VER220402151782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1043900.79 | 1043900.79
VER220402167399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1473395.72 | 1473395.72
VER220402173608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6350458 | 6350458
VER220402175299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2151696.54 | 2151696.4
VER220402185962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
VER220402148807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282122.42 | 282122.42
VER220402148811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 423183.63 | 423183.63
VER220402151785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3128487.61 | 3128487.61
VER220402153092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 476181.45 | 476181.45
VER220402153208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 476181.45 | 476181.45
VER220402165078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1617856.21 | 1617856.21
VER220402151737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 679837.02 | 679837.02
VER220402151742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3713327.27 | 3713327.27
VER220402151747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324559.53 | 324559.53
VER220402152023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1986018.76 | 1986018.76
VER220402153897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 476181.45 | 476181.45
VER220402153948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 465483.89 | 465483.89
VER220402167172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 871238.37 | 979102.84
VER220402173637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4616491.51 | 4616491.51
VER220402173718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4803655.97 | 4803655.97
VER220402174954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1367159.82 | 1367159.82
VER220402183077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 953769.5 | 953769.5
VER220402151675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3167249.73 | 3167249.73
VER220402151793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 4000000
VER220402153196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 476181.45 | 476181.45
VER220402153922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 492163.05 | 492163.05
VER220402153984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4265486.64 | 4265486.64
VER220402165008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1017416.02 | 1017416.02
VER220402173709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4425093.07 | 4425093.07
VER220402183286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1526327.34 | 1526327.34
VER220402183420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 578318.64 | 578318.64
VER220402183498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
VER220302138104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
VER220302138111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1154680.97 | 1154680.97
VER220402148800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1410612.1 | 1410612.1
VER220402148803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 423183.63 | 423183.63
VER220402151554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2539101.78 | 2539101.78
VER220402151791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 4000000
VER220402167216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1016083.03 | 1016083.03
VER220402167433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1488073.21 | 1488073.21
VER220402170983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
VER220402171229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 596615.87 | 596615.87
VER220402171254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 476181.45 | 476181.45
VER220402173725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4945751.38 | 4945751.38
VER220402173742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 434591.34 | 434591.34
VER220402183691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
VER220202077383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2979631.05 | 2979631.05
VER220402148602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 423183.63 | 423183.63
VER220402148617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1128489.68 | 2539101.78
VER220402148812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564224.84 | 564244.84
VER220402148816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564244.84 | 564244.84
VER220402148818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564244.84 | 564244.84
VER220402151535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5600000 | 5600000
VER220402151751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 952443.95 | 952443.95
VER220402152204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564244.84 | 564244.84
VER220402153223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 890486.39 | 890486.39
VER220402167012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1658454.11 | 1658454.11
VER220402171065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1560000 | 1560000
VER220402173654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2566083.79 | 2566083.79
VER220402173693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1308785.36 | 1308785.36
VER220402173733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1073416.44 | 1073416.44
VER220402175265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 635000 | 635000
VER220402183366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520000 | 520000
VER220402183546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 862253.44 | 862253.44
VER220402185760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 841787.1 | 1251406.2
VER220402151547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1120227.84 | 1120227.84
VER220402151760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1171558.24 | 1171558.24
VER220402151783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1611501.7 | 1611501.7
VER220402151999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2506532.14 | 2506532.14
VER220402153236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 775088.82 | 775088.82
VER220402153461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1768031.71 | 1768031.71
VER220402183222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 820000 | 820000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
VER220402148819 | Cuarto(s) | 1 | 1
VER220402151732 | Kilómetro lineal | 3.5 | 3.5
VER220402153444 | Metros Cuadrados | 1235 | 1235
VER220402164892 | Metros lineales | 250 | 250
VER220402166275 | Metros Cuadrados | 5500 | 5500
VER220402167119 | Metros Cuadrados | 360 | 360
VER220402175145 | Metros lineales | 850 | 850
VER220402175460 | Piezas | 14 | 14
VER220402183631 | Metros Cuadrados | 96 | 96
VER220302137968 | FOTOCOPIADORA(S) | 1 | 1
VER220302137968 | LICENCIA(S) | 2 | 2
VER220302137968 | IMPRESORA(S) | 6 | 6
VER220302137968 | Computadoras | 19 | 19
VER220302137968 | Piezas | 1 | 1
VER220402148813 | Cuarto(s) | 3 | 3
VER220402148814 | Cuarto(s) | 3 | 3
VER220402151779 | Kilómetro lineal | 4.8 | 4.8
VER220402151782 | Kilómetro lineal | 1.8 | 1.8
VER220402167399 | Metros Cuadrados | 868 | 868
VER220402173608 | Metros lineales | 5030 | 5030
VER220402175299 | Piezas | 21 | 21
VER220402185962 | Aula | 4 | 4
VER220402148807 | Cuarto(s) | 2 | 2
VER220402148811 | Cuarto(s) | 3 | 3
VER220402151785 | Metros lineales | 3200 | 3200
VER220402153092 | Aula | 1 | 1
VER220402153208 | Aula | 1 | 1
VER220402165078 | Metros Cuadrados | 759 | 759
VER220402151737 | Kilómetro lineal | 1 | 1
VER220402151742 | Kilómetro lineal | 3.4 | 3.4
VER220402151747 | Metros lineales | 50 | 50
VER220402152023 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300
VER220402153897 | Aula | 1 | 1
VER220402153948 | Metros Cuadrados | 70 | 70
VER220402167172 | Metros Cuadrados | 391 | 391
VER220402173637 | Kilómetro lineal | 3.9 | 3.9
VER220402173718 | Metros lineales | 4005 | 4005
VER220402174954 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
VER220402183077 | Metros lineales | 550 | 550
VER220402151675 | Kilómetro lineal | 2.9 | 2.9
VER220402151793 | Metros lineales | 640 | 640
VER220402153196 | Aula | 1 | 1
VER220402153922 | Metros Cuadrados | 52 | 52
VER220402153984 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
VER220402165008 | Metros Cuadrados | 60 | 60
VER220402173709 | Metros lineales | 3750 | 3750
VER220402183286 | Aula | 15 | 15
VER220402183420 | Metros Cuadrados | 80 | 80
VER220402183498 | Metros Cuadrados | 284 | 284
VER220302138104 | REGLAMENTO(S) | 5 | 5
VER220302138111 | Metros cuadrados de construcción | 350 | 350
VER220302138111 | Piezas | 94 | 94
VER220402148800 | Cuarto(s) | 10 | 10
VER220402148803 | Cuarto(s) | 3 | 3
VER220402151554 | Cuarto(s) | 18 | 18
VER220402151791 | Metros lineales | 640 | 640
VER220402167216 | Metros Cuadrados | 514 | 514
VER220402167433 | Piezas | 150 | 150
VER220402170983 | Metros Cuadrados | 880 | 880
VER220402171229 | Metros lineales | 200 | 200
VER220402171254 | Metros Cuadrados | 48 | 48
VER220402173725 | Metros lineales | 4100 | 4100
VER220402173742 | Metros lineales | 400 | 400
VER220402183691 | Metros Cuadrados | 1621 | 1621
VER220202077383 | SERVICIO(S) | 1 | 1
VER220402148602 | Cuarto(s) | 3 | 3
VER220402148617 | Cuarto(s) | 8 | 18
VER220402148812 | Cuarto(s) | 3 | 3
VER220402148816 | Cuarto(s) | 4 | 4
VER220402148818 | Cuarto(s) | 3 | 3
VER220402151535 | Metros lineales | 25 | 25
VER220402151751 | Kilómetro lineal | 1 | 1
VER220402152204 | Cuarto(s) | 4 | 4
VER220402153223 | Metros Cuadrados | 72 | 72
VER220402167012 | Metros Cuadrados | 662.4 | 662.4
VER220402171065 | Metros Cuadrados | 1037 | 1037
VER220402173654 | Metros lineales | 2400 | 2400
VER220402173693 | Kilómetro lineal | 1 | 1
VER220402173733 | Metros lineales | 900 | 900
VER220402175265 | Metros lineales | 40 | 40
VER220402183366 | Aula | 5 | 5
VER220402183546 | Metros Cuadrados | 48 | 48
VER220402185760 | Metros Cuadrados | 811 | 811
VER220402151547 | Metros Cuadrados | 1618 | 1618
VER220402151760 | Kilómetro lineal | 1.6 | 1.6
VER220402151783 | Kilómetro lineal | 1.04 | 1.04
VER220402151999 | Metros lineales | 2500 | 2500
VER220402153236 | Metros Cuadrados | 48 | 48
VER220402153461 | Metros Cuadrados | 780 | 780
VER220402183222 | Aula | 3 | 3

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
VER220402148819 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | San Pedro Tepozoteco | CALLE MIGUEL ALEMAN PUEBLO SAN PEDRO TEPOZOTECO, 93733 SAN PEDRO TEPOZOTECO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICAN A 250 METROS DEL SALON SOCIAL SAN PEDRO TEPOZOTECO DE LA LOCALIDAD | -97.2005 | 19.6892
VER220402151732 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | San Pedro Tepozoteco | CAMINO TRAMO SAN PEDRO TEPOZOTECO - GUTIERREZ ZAMORA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO SAN PEDRO TEPOZOTECO, 93733 SAN PEDRO TEPOZOTECO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO SA | -97.2067 | 19.7162
VER220402153444 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Altotonga | CALLE HEMENEGILDO GALEANA CIUDAD ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RAMON MORA HERNANDEZ, SE UBICA EN CARRETERA ALTOTONGA JALACINGO DE LA DERECHO | -97.2496 | 19.7671
VER220402164892 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Ahueyahualco | PRIVADA RIVERA PUEBLO AHUEYAHUALCO, 93720 AHUEYAHUALCO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y , SE UBICAN EN AVENIDA LAZARO CARDENAS EN LA PRIVADA RIVERA | -97.268 | 19.7091
VER220402166275 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Ahueyahualco | CAMINO TRAMO AHUEYAHUALCO - ALTOTONGA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO AHUEYAHUALCO, 93720 AHUEYAHUALCO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICAN LA AV. LAZARO CARDENAZ EN ZONA ESCOLAR DE | -97.2617 | 19.7205
VER220402167119 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Altotonga | CALLE AZTLAN PUEBLO ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE TENOCHTITLAN, SE ACCESA POR AV MARIANO ABASOLO A LA ALTURA DE LA CAPILLA SANTIAGO APOSTOL P | -97.2426 | 19.7566
VER220402175145 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Altotonga | PROLONGACION SANTA CRUZ PUEBLO ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO Y , SE UBICA A 150 METROS DE LIBRAMIENTO | -97.2513 | 19.7718
VER220402175460 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Vega Chica | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO VEGA CHICA, 93700 VEGA CHICA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN ACCESO PRINCIPAL DE LA LADO IZQUIERDO | -97.1797 | 19.7497
VER220402183631 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Altotonga | CALLE PRINCIPAL PUEBLO FRANCISCO JAVIER GÓMEZ, 93732 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA A 150 METROS DE ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -97.2516 | 19.7766
VER220302137968 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Altotonga | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.2455 | 19.7661
VER220402148813 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Champilico | CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 93737 CHAMPILICO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , DETRÁS DE LA CLINICA DE SALUD DE LA LOCALIDAD | -97.2613 | 19.7361
VER220402148814 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Veintiuno de Agosto | CALLE PRINCIPAL PUEBLO VEINTIUNO DE AGOSTO, 93721 VEINTIUNO DE AGOSTO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICAN A 100 METROS DE BODEGA SOBRE CALLE PAVIMENTADA | -97.2759 | 19.7264
VER220402151779 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Ahueyahualco | CAMINO TRAMO AHUEYAHUALCO - RAMALES DE LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 PUEBLO AHUEYAHUALCO, 93720 AHUEYAHUALCO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LOS TRAMOS INICIAN EN LA CAPILLA DE A | -97.2629 | 19.717
VER220402151782 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Champilico | CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHAMPILICO, 93721 CHAMPILICO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN RAMALES DEL CAMINO PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LOCALIDAD CHAMPILICO ENTRE LA IGLESIA SAN JOSE Y TELESECUNDA | -97.2601 | 19.7394
VER220402167399 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Altotonga | CALLE GARDENIAS CIUDAD ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y , SE UBICA EN LA COLONIA SANTA CRUZ FRENTE A EL ARCO DE BIENVENIDA DE LA SALIDA DE ALTOTONGA DIRE | -97.2521 | 19.7712
VER220402173608 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Belisario Domínguez | CAMINO TRAMO BELISARIO DOMÍNGUEZ - RICARDO FLORES MAGON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 030 PUEBLO BELIZARIO DOMIGUEZ, 93737 BELISARIO DOMÍNGUEZ, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN SALIDA DE LA | -97.0017 | 19.8686
VER220402175299 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Coahuixtepec | CALLE PRINCIPAL PUEBLO COAHUIXTEPEC, 93700 COAHUIXTEPEC, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICAN HA 150 METROS DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD | -97.158 | 19.7692
VER220402185962 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Altotonga | CALLE ABASOLO CIUDAD ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA MARIANO ABASOLO Y , SE UBICA A DOS CUANDRAS DE ARCO DE BIENVENIDOS AL ALTOTONGA POR CALLE ABASOLO DE LADO DERECH | -97.2452 | 19.7518
VER220402148807 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Arroyo Chico | CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 93700 ARROYO CHICO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , A 100 METROS DE LA CAJA DE AGUA POTABLE | -97.2619 | 19.7596
VER220402148811 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Texacaxco | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEXACAXCO, 93732 TEXACAXCO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA A 300 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA CON DIRECCIÓN AL OESTE | -97.2658 | 19.7689
VER220402151785 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Chichicapa | CAMINO TRAMO CHICHICAPA - SAN FELIPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 PUEBLO CHICHICAPAN, 93723 CHICHICAPA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN SALIDA DE LA LOCALIDAD DE CHICHICAPA HACIA S | -97.2089 | 19.7701
VER220402153092 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Adolfo Moreno | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO ADOLFO MORENO, 93730 ADOLFO MORENO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE ADOLFO MORENO A 50 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE LA | -97.2342 | 19.7287
VER220402153208 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Francisco Javier Gómez | CALLE PRINCIPAL PUEBLO FRANCISCO JAVIER GÓMEZ, 93732 FRANCISCO JAVIER GÓMEZ, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN CALLE 3 DE MAYO JUNTO A LA CAPILLA DE SANTA CRUZ ENTRANDO POR LA GASOLINERA DE SA | -97.2513 | 19.776
VER220402165078 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Altotonga | CALLE ALDAMA CIUDAD ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE HERNANDEZ Y HERNANDEZ Y CALLE REPSAMEN, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE UBICA EN LA PARTE POSTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL DE | -97.2463 | 19.7663
VER220402151737 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Gutiérrez Zamora | CAMINO TRAMO CAPILLA - TRES DE MAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 PUEBLO GUTIÉRREZ ZAMORA, 93735 GUTIÉRREZ ZAMORA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE GUTIERRE | -97.2067 | 19.726
VER220402151742 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Juan Marcos (San José Buenavista) | CAMINO TRAMO JUAN MARCOS SECCION CUATRO - JUAN MARCOS SECCION TRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 PUEBLO JUAN MARCOS, 93720 JUAN MARCOS (SAN JOSÉ BUENAVISTA), ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBI | -97.1938 | 19.7238
VER220402151747 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Adolfo Moreno | CAMINO TRAMO ADOLFO MORENO - SANTA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 050 PUEBLO JUAN MARCOS, 93720 ADOLFO MORENO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA ENTRE EL PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE Y | -97.2418 | 19.7285
VER220402152023 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Texacaxco | CAMINO TRAMO EL PUENTE - POCITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 PUEBLO TEXACAXCO, 93732 TEXACAXCO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ARROYOCHICO PASAN | -97.2548 | 19.7667
VER220402153897 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Ahueyahualco | AVENIDA LAZARO CARDENAS PUEBLO AHUEYAHUALCO, 93720 AHUEYAHUALCO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL LAZARO CARDENAS A 50 METROS DEL SITIO DE TAXIS DE AHUEYAHUALCO | -97.2622 | 19.7207
VER220402153948 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Guadalupe Victoria | CALLE PRINCIPAL PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 93700 GUADALUPE VICTORIA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A 50 MTROS DELA CAPILLA DE LA LOCALIDAD | -96.9848 | 19.8471
VER220402167172 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Altotonga | CALLE ATZACOALCO CIUDAD ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE TENOCHTITLAN, SE UBICA EN LA COLONIA AZTECA Y COLINDA CON LA CALLE GUILLERMO PRIETO Y L | -97.243 | 19.7566
VER220402173637 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Texacaxco | CAMINO TRAMO ACCESO PRINCIPAL - TEXACAXCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 900 PUEBLO TEXACAXCO, 93732 TEXACAXCO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN EL ACCESO A TEXACASCO | -97.2666 | 19.7653
VER220402173718 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Coahuixtepec | CAMINO TRAMO LOMA BONITA - COAHUISTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 005 PUEBLO COAHUIXTEPEC, 93700 COAHUIXTEPEC, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN LOMA BONITA PASANDO POR VEGA DE SAN PEDR | -97.1554 | 19.7711
VER220402174954 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Champilico | CAMINO TRAMO CHAMPILICO - ACCESO PRINCIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 PUEBLO CHAMPILICO, 93721 CHAMPILICO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE CHAMPI | -97.251 | 19.7561
VER220402183077 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Coahuixtepec | CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 93700 COAHUIXTEPEC, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE VEGA DE CUAHUIXTEPEC | -97.1529 | 19.7718
VER220402151675 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Gutiérrez Zamora | CALLE LA PRIMARIA PUEBLO GUTIÉRREZ ZAMORA, 93735 GUTIÉRREZ ZAMORA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO LA PRIMARIA Y CAMINO LA LOMA, LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL MEDIANTE REVESTIMIENTO EN LA LO | -97.217 | 19.7185
VER220402151793 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Veintiuno de Agosto | CAMINO TRAMO CHAMPILICO - VEINTIUNO DE AGOSTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 640 PUEBLO VEINTIUNO DE AGOSTO, 93721 VEINTIUNO DE AGOSTO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE VEINT | -97.275 | 19.727
VER220402153196 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Tezahuapan de Juárez | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEZAHUAPAN DE JUÁREZ, 93724 TEZAHUAPAN DE JUÁREZ, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE VA DE LA LOCALIDAD DE CHAMPILICO A TEZAHUAPAN ENTRE EL ENT | -97.2709 | 19.7464
VER220402153922 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Xoampolco | CALLE NUEVA PUEBLO XOAMPOLCO, 93723 XOAMPOLCO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA DETRÁS DE ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD A UN LADO DE TERRENO CON CULTIVO DE ÁRBOLES DE AHUACATE | -97.2279 | 19.7657
VER220402153984 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Altotonga | CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE GENERAL ANAYA, CALLE GUILLERMO PRIETO SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA CENTRAL DE AUTOBUSE | -97.2447 | 19.7694
VER220402165008 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Adolfo Moreno | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO ADOLFO MORENO, 93730 ADOLFO MORENO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA A 230 METROS LINEALES DE LA CLINICA DE SALUD DE LA LOCALIDAD | -97.2352 | 19.7258
VER220402173709 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Juan Marcos (San José Buenavista) | CAMINO TRAMO JUAN MARCOS - SECCION 6 Y 7 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 750 PUEBLO JUAN MARCOS, 93720 JUAN MARCOS (SAN JOSÉ BUENAVISTA), ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN SALIDA DE LOCALIDAD | -97.1891 | 19.7253
VER220402183286 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Altotonga | CALLE RAFAEL VERA DE CORDOVA CIUDAD ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE IGANCIO ZARAGOZA Y CALLE J DE LA LUZ ENRIQUEZ, SE UBICAN EN LA CABECERA MUNICIPAL LA ESCUELA SECUNDA | -97.2457 | 19.7668
VER220402183420 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | San José Tepozoteco | CALLE MARIANO ESCOBEDO PUEBLO , 93700 SAN JOSÉ TEPOZOTECO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA A FRENTE A PANTEON DE LA LOCALIDAD | -97.2125 | 19.6887
VER220402183498 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Adolfo Moreno | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ADOLFO MORENO, 93730 ADOLFO MORENO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A 200 METROS DEL ACCESO PRINCIPAL | -97.2346 | 19.7225
VER220302138104 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Altotonga | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.2455 | 19.7661
VER220302138111 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Altotonga | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.2455 | 19.7661
VER220402148800 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Juan Marcos (San José Buenavista) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO JUAN MARCOS, 93720 JUAN MARCOS (SAN JOSÉ BUENAVISTA), ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL PRIMERO SE ENCUENTRA ARRIBA DE LA IGLESIA DE JUAN MARCOS SECCION 4EL SEGUNDO SE ENCUENTRA | -97.1957 | 19.7304
VER220402148803 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Francisco Javier Gómez | CALLE PRINCIPAL PUEBLO FRANCISCO JAVIER GÓMEZ, 93732 FRANCISCO JAVIER GÓMEZ, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CAPILLA SAN FRANCISCO JAVIER | -97.2609 | 19.7797
VER220402151554 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Altotonga | CALLE ALDAMA COLONIA ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CERRO AZUL Y CALLE ALLENDE, CAMINO ATZALAN SE UBICAN EN DIVERAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL | -97.2425 | 19.7701
VER220402151791 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | San Miguel Tlalpoalan | CAMINO TRAMO SAN MIGUEL TLALPOALAN - SALIDA ADOLFO MORENO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 640 PUEBLO SAN MIGUEL TLALPOALAN, 93735 SAN MIGUEL TLALPOALAN, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CERCA DE CANCHA | -97.2354 | 19.7396
VER220402167216 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Altotonga | CALLE MELCHOR OCAMPO CIUDAD ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ARTEAGA, SE UBICA A 100 METROS LINEALES DEL LUGAR CONOCIDO COMO LAS ALBERCAS | -97.2419 | 19.7709
VER220402167433 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Altotonga | AVENIDA MARIANO ABASOLO CIUDAD ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE HEROES DE VERACRUZ, SE UBICAN EN AV GENERAL MARIANO ABASOLO Y CALLES ANEXAS | -97.2445 | 19.7603
VER220402170983 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Altotonga | CALLE BARRANCA EL PARAISO PUEBLO ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LOS CLAVELES Y CALLE BARRANCA AL PARAISO, SE UBICA ENTRE LA CALLE LOS CLAVELES Y ENTRE LA TERCER CUADRA | -97.2413 | 19.7668
VER220402171229 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Francisco Javier Gómez | CALLE NUEVA PUEBLO FRANCISCO JAVIER GÓMEZ, 93732 FRANCISCO JAVIER GÓMEZ, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , UBICADO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO JAVIER GOMEZ CALLE AZUCENAS POR LA CALLE BUGANBILIAS PASANDO LA | -97.2524 | 19.7751
VER220402171254 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Tepiolulco | CALLE NARCISO MENDOZA PUEBLO TEPIOLULCO, 93730 TEPIOLULCO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , ENTRANDO POR EL CAMINO PRINCIPAL DE ADOLFO MORENO HAY UNA DESVIACION A LA DERECHA HACIA LA | -97.2443 | 19.7213
VER220402173725 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Paxtepec | CAMINO TRAMO COAHUIXTEPEC - PAXTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 PUEBLO PAXTEPEC, 93700 PAXTEPEC, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN SALIDA DE LOCALIDAD DE PAXTEPEC HACIA COAHUIXTEPE | -97.1454 | 19.7934
VER220402173742 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Altotonga | CAMINO TRAMO COLONIA ATALPAS - ATZALAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO ATALPAS, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA A 75 METROS LINEALES DEL RASTRO MUNICIPAL DE ALTOTONG | -97.2409 | 19.7756
VER220402183691 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Altotonga | CALLE LAZARO CARDENAS CIUDAD ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CHAMPILICO Y , SE UBICA FRENTE A IGLESIA ADVENTISTA DE SEPTIMO DIA | -97.2495 | 19.7597
VER220202077383 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Altotonga | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.2455 | 19.7661
VER220402148602 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Lerdo de Tejada | CALLE URSULO GALBAN INTERIOR SN PUEBLO LERDO DE TEJADA, 93730 LERDO DE TEJADA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICAN EN CALLE URSULO GALBAN DE LADO DERECHO | -97.2429 | 19.6855
VER220402148617 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Ahueyahualco | CALLE SAN MARTIN PUEBLO AHUEYAHUALCO, 93720 AHUEYAHUALCO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL PRIMERO SE ENCUENTRA A UN COSTADOS DEL RESTAURANTE EL CONSUELOEL SEGUNDO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ADOLFO L | -97.2632 | 19.7138
VER220402148812 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Tezahuapan de Juárez | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEZAHUAPAN DE JUÁREZ, 93724 TEZAHUAPAN DE JUÁREZ, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICAN A 150 METROS DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD | -97.273 | 19.754
VER220402148816 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | San José Tepozoteco | CALLE MARIANO ESCOBEDO PUEBLO SAN JOSÉ TEPOZOTECO, 93733 SAN JOSÉ TEPOZOTECO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICAN A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA | -97.2119 | 19.6888
VER220402148818 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Santa Cruz Tepozoteco | CALLE SALVADOR DIAZ MIRON PUEBLO SANTA CRUZ TEPOZOTECO, 93726 SANTA CRUZ TEPOZOTECO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICAN CERCA DE ESCUELAS Y CAPILLA DE LA LOCALIDAD | -97.2291 | 19.6912
VER220402151535 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Altotonga | CALLE GENERAL IGNACIO ALLENDE CIUDAD ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE GUILLERMO PRIETO SE UBICA EN CALLE GENERAL IGNACIO ALLE | -97.2436 | 19.7708
VER220402151751 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Adolfo Moreno | CAMINO TRAMO SAN MIGUEL TEPOZOTECO - IGNACIO ZARAGOZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 001 PUEBLO ADOLFO MORENO, 93730 ADOLFO MORENO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA DEL PAVIMENTO ASFALTICO EX | -97.2347 | 19.7234
VER220402152204 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Gutiérrez Zamora | PROLONGACION ZAMORA 65 B INTERIOR B PUEBLO GUTIÉRREZ ZAMORA, 93735 GUTIÉRREZ ZAMORA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO AL PANTEON Y , SE UBICAN EN LA SECCIÓN LAZARO CARDENAS | -97.2215 | 19.725
VER220402153223 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Ignacio Zaragoza Segunda Sección | CALLE PRINCIPAL PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA SEGUNDA SECCIÓN, 93730 IGNACIO ZARAGOZA SEGUNDA SECCIÓN, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA CERCA DEL TEMPLO EVANGELICO ROSTRO DE DIOS | -97.2224 | 19.7093
VER220402167012 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Altotonga | CALLE AZUCENAS PUEBLO FRANCISCO JAVIER GÓMEZ, 93732 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , UBICADO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO JAVIER GOMEZ CALLE AZUCENAS POR LA CALLE BUGANBILIAS PASANDO LA CALLE 3 D | -97.2524 | 19.7752
VER220402171065 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Altotonga | CALLE GUILLERMO PRIETO PUEBLO ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE HEROES DE VERACRUZ, SE UBICA ENTRE BOULEVAR MARIANO ABASOLO Y LA CALLE HEROES DE V | -97.2443 | 19.7563
VER220402173654 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Arroyo Chico | CAMINO TRAMO ARROYO CHICO - TEXACAXCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 PUEBLO ARROYO CHICO, 93737 ARROYO CHICO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE CUBICA E ACCESO PRINCIPAL A LAS LOCALIDAD DE TEXACA | -97.2608 | 19.7604
VER220402173693 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Veintiuno de Agosto | CAMINO TRAMO VEINTIUNO DE AGOSTO - ASFALTO CHAMPILICO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 002 PUEBLO VEINTIUNO DE AGOSTO, 93721 VEINTIUNO DE AGOSTO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN SALIDA DE L | -97.2778 | 19.7229
VER220402173733 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Xoampolco | CAMINO TRAMO XOAMPOLCO - XOAMPOLCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 900 PUEBLO XOAMPOLCO, 93700 XOAMPOLCO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN ACCESO PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE XOAMPOLCO | -97.2245 | 19.7636
VER220402175265 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Altotonga | CALLE HEROES DE VERACRUZ CIUDAD ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA FRENTE A LAS CANCHITAS LA CALICHERA | -97.2434 | 19.7581
VER220402183366 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Altotonga | CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE RAFAEL VERA DE CORDOVA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, SE UBICA A DOS CUADRAS DE LADO DERECHO POR CALLE IGNA | -97.2477 | 19.7683
VER220402183546 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | La Estanzuela | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA ESTANZUELA, 93725 LA ESTANZUELA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA A 350 DE ACCESO PRINCIPAL EN ESQUINA CON LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y 20 DE NOVIENBRE | -97.253 | 19.6971
VER220402185760 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Altotonga | CALLE BARRANCA EL PARAISO CIUDAD ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE BUGAMBILIAS, SE UBICA CERCA DEL LUGAR CONOCIDO COMO LAS ALBERCAS | -97.2414 | 19.7666
VER220402151547 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Altotonga | CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE RAYON Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE REPSAMEN SE UBICA EN PARQUE MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL | -97.2452 | 19.7659
VER220402151760 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Ahueyahualco | CAMINO TRAMO DE LA ESCUELA PRIMARIA - LA CALZADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 600 PUEBLO AHUEYAHUALCO, 93720 AHUEYAHUALCO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL TRAMO INICIA A UN COSTADO DE LA ESCUEL | -97.2608 | 19.7244
VER220402151783 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Xoampolco | CAMINO TRAMO XOAMPOLCO - JUAN MARCOS SECCION UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 040 PUEBLO XOAMPOLCO, 93723 XOAMPOLCO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XOAMPOLCO E INICIA JU | -97.2197 | 19.7603
VER220402151999 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Tezahuapan de Juárez | CAMINO TRAMO JARDIN DE NINOS ESTEFANIA CASTAÑEDA - CAJA DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO TEZAHUAPAN DE JUÁREZ, 93724 TEZAHUAPAN DE JUÁREZ, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EL | -97.2683 | 19.7518
VER220402153236 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | San Miguel Tlalpoalan | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MIGUEL TLALPOALAN, 93735 SAN MIGUEL TLALPOALAN, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA CERCA DE CAJA DE AGUA POTABLE | -97.2288 | 19.7409
VER220402153461 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Altotonga | CALLE 2000 CIUDAD ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BARRANCA EL PARAISO, SE UBICA EN COLONIA ATALPAS ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y LA CALLE B | -97.2414 | 19.7726
VER220402183222 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | Altotonga | CALLE HEROES DE VERACRUZ CIUDAD ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MATAMOROS Y , SE UBICA EN LA CALLE HEROES DE VERACRUZ A UNA CUADRA DEL OXXO POR CALLE MATAMOROS | -97.2428 | 19.7629

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
VER220402148819 | Obra | MAV/FISM-DF/0017 | PAVIMENTOS HH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 141061.21 | 141061.21
VER220402151732 | Obra | MAV/FISM-DF/0062 | CONSTRUCTORA DAYCAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 3940357.51 | 3940357.51
VER220402153444 | Obra | MAV/FISM-DF/0046 | GRUPO CONSTRUCTOR ORIHZABALVEITIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 2092705.06 | 2092705.06
VER220402164892 | Obra | MAV/FISM-DF/0025 | VAZQUEZ Y SAYAS INDUSTRIAL ELECTRICA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 456947.8 | 456947.8
VER220402166275 | Obra | MAV/FISM-DF/0049 | ATT & CO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 3801964.38 | 3801964.38
VER220402167119 | Obra | MAV/FISM-DF/0035 | COFAVEC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 476181.45 | 476181.45
VER220402175145 | Obra | MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0216 | RPA&A PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 2500000 | 2500000.0
VER220402175460 | Obra | MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0219 | JULIO GERARDO MEDINA REYES | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 1519778.94 | 1519778.94
VER220402183631 | Obra | MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0228 | NEDOX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 476181.45 | 476181.45
VER220302137968 | Obra | MAV/FISM-DF/0001 | URBANIZACIONES G2 S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 5600000 | 5600000.0
VER220402148813 | Obra | MAV/FISM-DF/0010 | PAVIMENTOS HH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 423183.63 | 423183.63
VER220402148814 | Obra | MAV/FISM-DF/0011 | PAVIMENTOS HH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 423183.63 | 423183.63
VER220402151779 | Obra | MAV/FISM-DF/0068 | ISYTIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 2921589.4 | 2921589.4
VER220402151782 | Obra | MAV/FISM-DF/0069 | ISYTIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 1043900.79 | 1043900.79
VER220402167399 | Obra | MAV/FISM-DF/0074 | ERIKA ZAPATA HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 1473395.72 | 1473395.72
VER220402173608 | Obra | MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0205 | MATERIALES Y CONCRETOS HIDRAULICOS EL ANGEL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 6350458 | 6350458.0
VER220402175299 | Obra | MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0218 | ARIANNA VAZQUEZ GARCÍA | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 2151696.54 | 2151696.4
VER220402185962 | Obra | MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0237 | MARTHA BEATRIZ AVILA RAMOS | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 350000 | 350000.0
VER220402148807 | Obra | MAV/FISM-DF/0007 | PAVIMENTOS HH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 282122.42 | 282122.42
VER220402148811 | Obra | MAV/FISM-DF/0008 | PAVIMENTOS HH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 423183.63 | 423183.63
VER220402151785 | Obra | MAV/FISM-DF/0071 | MATERIALES Y CONCRETOS HIDRAULICOS EL ANGEL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 3128487.61 | 3128487.61
VER220402153092 | Obra | MAV/FISM-DF/0034 | GYNEMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 476181.45 | 476181.45
VER220402153208 | Obra | MAV/FISM-DF/0038 | EDWARD ALEXIS HERNANDEZ HUERTA | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 476181.45 | 476181.45
VER220402165078 | Obra | MAV/FISM-DF/0048 | JULIAN BARREDA SERRANO | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 1617856.21 | 1617856.21
VER220402151737 | Obra | MAV/FISM-DF/0063 | CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS ASFALTICOS ARQUIMIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 679837.02 | 679837.02
VER220402151742 | Obra | MAV/FISM-DF/0064 | CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS ASFALTICOS ARQUIMIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 3713327.27 | 3713327.27
VER220402151747 | Obra | MAV/FISM-DF/0065 | ISYTIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 324559.53 | 324559.53
VER220402152023 | Obra | MAV/FISM-DF/0056 | FRANCISCO DOSANTOS BARROSO MORENO | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 1986018.76 | 1986018.76
VER220402153897 | Obra | MAV/FISM-DF/0032 | MARTHA BEATRIZ AVILA RAMOS | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 476181.45 | 476181.45
VER220402153948 | Obra | MAV/FISM-DF/0045 | DANIEL MARTÍNEZ AGUILAR | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 465483.89 | 465483.89
VER220402167172 | Obra | MAV/FISM-DF/0052 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LACONSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 871238.37 | 871238.37
VER220402173637 | Obra | MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0206 | DANIEL MARTÍNEZ AGUILAR | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 4616491.51 | 4616491.51
VER220402173718 | Obra | MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0210 | ARMANDO ALFONSO CASTILLO CURIEL | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 6654555 | 4803655.97
VER220402174954 | Obra | MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0214 | ALBERTO ISAAC ORTEGA CAMACHO | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 1367159.82 | 1367159.82
VER220402183077 | Obra | MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0220 | MARIA DEL PILAR ROMAN GARCÍA | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 953769.5 | 953769.5
VER220402151675 | Obra | MAV/FISM-DF/0061 | HASSIEL LOAEZA PREZA | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 3167249.73 | 3167249.73
VER220402151793 | Obra | MAV/FISM-DF/0059 | GUTU & GALLEGOS CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 4000000 | 4000000.0
VER220402153196 | Obra | MAV/FISM-DF/0035 | COFAVEC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 476181.45 | 476181.45
VER220402153922 | Obra | MAV/FISM-DF/0041 | JOSE LUIS GASPAR HERNANDEZ | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 492163.05 | 492163.05
VER220402153984 | Obra | MAV/FISM-DF/0080 | HASSIEL LOAEZA PREZA | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 4265486.64 | 4265486.64
VER220402165008 | Obra | MAV/FISM-DF/0043 | MARKONSAI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 1017416.02 | 1017416.02
VER220402173709 | Obra | MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0209 | GRUPO EMPRESARIAL GOLCA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 5225992.1 | 4425093.07
VER220402183286 | Obra | MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0222 | MT AEDIFICANTIUM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 1526327.34 | 1526327.34
VER220402183420 | Obra | MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0224 | CONSTRUCTORA VARGMONT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 578318.64 | 578318.64
VER220402183498 | Obra | MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0225 | LUIS ENRIQUE ALVAREZ CARLIN | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 700000 | 700000.0
VER220302138104 | Obra | MAV/FISM-DF-PRODIM/0082 | HASSIEL LOAEZA PREZA | H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER. | 1154680.97 | 1154680.97
VER220302138111 | Obra | MAV/FISM-DF-PRODIM/0082 | HASSIEL LOAEZA PREZA | H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER. | 1154680.97 | 1154680.97
VER220402148800 | Obra | MAV/FISM-DF/0013 | CONSTRUCTORA VAZAY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 1410612.1 | 1410612.1
VER220402148803 | Obra | MAV/FISM-DF/0006 | PAVIMENTOS HH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 423183.63 | 423183.63
VER220402151554 | Obra | MAV/FISM-DF/0004 | CONSTRUCTORA VAZAY S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER. | 2539101.78 | 2539101.78
VER220402151791 | Obra | MAV/FISM-DF/0060 | DANIEL MARTÍNEZ AGUILAR | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 4000000 | 4000000.0
VER220402167216 | Obra | MAV/FISM-DF/0053 | GRUPO CONSTRUCTOR JARES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 1016083.03 | 1016083.03
VER220402167433 | Obra | MAV/FISM-DF/0075 | ATT & CO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 1488073.21 | 1488073.21
VER220402170983 | Obra | MAV/FISM-DF/0077 | JULIAN BARREDA SERRANO | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 2000000 | 2000000.0
VER220402171229 | Obra | MAV/FISM-DF/0023 | MARIA JOSE GONZALEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 596615.87 | 596615.87
VER220402171254 | Obra | MAV/FISM-DF/0037 | JULIO GERARDO MEDINA REYES | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 476181.45 | 476181.45
VER220402173725 | Obra | MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0211 | ALBERTO ISAAC ORTEGA CAMACHO | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 6796650.4 | 4945751.38
VER220402173742 | Obra | MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0213 | MARTHA BEATRIZ AVILA RAMOS | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 434591.34 | 434591.34
VER220402183691 | Obra | MAV/FISM-DF/0076 | COMPAÑÍA SERRANA DE CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA RUBHERMEN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 2500000 | 2500000.0
VER220202077383 | Obra | MAV/FISM-DF/0001 | URBANIZACIONES G2 S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 5600000 | 5600000.0
VER220402148602 | Obra | MAV/FISM-DF/0014 | PAVIMENTOS HH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 423183.63 | 423183.63
VER220402148617 | Obra | MAV/FISM-DF/0004 | CONSTRUCTORA VAZAY S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER. | 2539101.78 | 2539101.78
VER220402148812 | Obra | MAV/FISM-DF/0009 | PAVIMENTOS HH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 564244.84 | 564244.84
VER220402148816 | Obra | MAV/FISM-DF/0015 | PAVIMENTOS HH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 564244.84 | 564244.84
VER220402148818 | Obra | MAV/FISM-DF/0016 | PAVIMENTOS HH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 564244.84 | 564244.84
VER220402151535 | Obra | MAV/FISM-DF/0001 | URBANIZACIONES G2 S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 5600000 | 5600000.0
VER220402151751 | Obra | MAV/FISM-DF/0066 | ISYTIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 952443.95 | 952443.95
VER220402152204 | Obra | MAV/FISM-DF/0012 | DANIEL MARTÍNEZ AGUILAR | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 564244.84 | 564244.84
VER220402153223 | Obra | MAV/FISM-DF/0042 | CONSTRUCCIONES VILLACSA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 890486.39 | 890486.39
VER220402167012 | Obra | MAV/FISM-DF/0050 | NANCY NATALI ANTONIO LUCAS | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 1658454.11 | 1658454.11
VER220402171065 | Obra | MAV/FISM-DF/0054 | CONSTRUCCIONES ROSGALVI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 1560000 | 1560000.0
VER220402173654 | Obra | MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0207 | ARMANDO ALFONSO CASTILLO CURIEL | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 2566083.79 | 2566083.79
VER220402173693 | Obra | MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0208 | MARTHA BEATRIZ AVILA RAMOS | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 1308785.36 | 1308785.36
VER220402173733 | Obra | MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0212 | DANIEL MARTÍNEZ AGUILAR | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 1073416.44 | 1073416.44
VER220402175265 | Obra | MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0217 | CONSTRUCCIONES ROSGALVI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 635000 | 635000.0
VER220402183366 | Obra | MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0223 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS ROME S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 520000 | 520000.0
VER220402183546 | Obra | MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0226 | MARTHA BEATRIZ AVILA RAMOS | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 862253.44 | 862253.44
VER220402185760 | Obra | MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0231 | JULIAN BARREDA SERRANO | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 1251406.2 | 1251406.2
VER220402151547 | Obra | MAV/FISM-DF/0054 | CONSTRUCCIONES ROSGALVI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 1560000 | 1560000.0
VER220402151760 | Obra | MAV/FISM-DF/0067 | HASSIEL LOAEZA PREZA | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 1171558.24 | 1171558.24
VER220402151783 | Obra | MAV/FISM-DF/0070 | MATERIALES Y CONCRETOS HIDRAULICOS EL ANGEL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 1611501.7 | 1611501.7
VER220402151999 | Obra | MAV/FISM-DF/0058 | RPA&A PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 2506532.14 | 2506532.14
VER220402153236 | Obra | MAV/FISM-DF/0044 | JOSE LUIS GASPAR HERNANDEZ | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 775088.82 | 775088.82
VER220402153461 | Obra | MAV/FISM-DF/0079 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN PUNTA DE DIAMANTE RIVEROS & TRUJILLO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 1768031.71 | 1768031.71
VER220402183222 | Obra | MAV/CRED-BANOBRAS FAIS/0221 | CECILIA YARMUCH MARTINEZ | MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER | 820000 | 820000.0

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
VER220402148819 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
VER220402151732 | 2022 | 5 | Kilómetro lineal | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100
VER220402153444 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1235 | 1235 | 1235 | 100
VER220402164892 | 2022 | 5 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
VER220402166275 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 5500 | 5500 | 5500 | 100
VER220402167119 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
VER220402175145 | 2022 | 5 | Metros lineales | 850 | 850 | 850 | 100
VER220402175460 | 2022 | 5 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
VER220402183631 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
VER220302137968 | 2022 | 5 | FOTOCOPIADORA(S) | 1 | 1 | 1 | 100
VER220302137968 | 2022 | 5 | LICENCIA(S) | 2 | 2 | 2 | 100
VER220302137968 | 2022 | 5 | IMPRESORA(S) | 6 | 6 | 6 | 100
VER220302137968 | 2022 | 5 | Computadoras | 19 | 19 | 19 | 100
VER220302137968 | 2022 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
VER220402148813 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
VER220402148814 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
VER220402151779 | 2022 | 5 | Kilómetro lineal | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 100
VER220402151782 | 2022 | 5 | Kilómetro lineal | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 100
VER220402167399 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 868 | 868 | 868 | 100
VER220402173608 | 2022 | 5 | Metros lineales | 5030 | 5030 | 5030 | 100
VER220402175299 | 2022 | 5 | Piezas | 21 | 21 | 21 | 100
VER220402185962 | 2022 | 5 | Aula | 4 | 4 | 4 | 100
VER220402148807 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
VER220402148811 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
VER220402151785 | 2022 | 5 | Metros lineales | 3200 | 3200 | 3200 | 100
VER220402153092 | 2022 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
VER220402153208 | 2022 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
VER220402165078 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 759 | 759 | 759 | 100
VER220402151737 | 2022 | 5 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
VER220402151742 | 2022 | 5 | Kilómetro lineal | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 100
VER220402151747 | 2022 | 5 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
VER220402152023 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300 | 1300 | 100
VER220402153897 | 2022 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
VER220402153948 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 70 | 70 | 70 | 100
VER220402167172 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 391 | 391 | 391 | 100
VER220402173637 | 2022 | 5 | Kilómetro lineal | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 100
VER220402173718 | 2022 | 5 | Metros lineales | 4005 | 4005 | 4005 | 100
VER220402174954 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
VER220402183077 | 2022 | 5 | Metros lineales | 550 | 550 | 550 | 100
VER220402151675 | 2022 | 5 | Kilómetro lineal | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 100
VER220402151793 | 2022 | 5 | Metros lineales | 640 | 640 | 640 | 100
VER220402153196 | 2022 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
VER220402153922 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 52 | 52 | 52 | 100
VER220402153984 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 1500 | 100
VER220402165008 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
VER220402173709 | 2022 | 5 | Metros lineales | 3750 | 3750 | 3750 | 100
VER220402183286 | 2022 | 5 | Aula | 15 | 15 | 15 | 100
VER220402183420 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
VER220402183498 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 284 | 284 | 284 | 100
VER220302138104 | 2022 | 5 | REGLAMENTO(S) | 5 | 5 | 5 | 100
VER220302138111 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 350 | 350 | 350 | 100
VER220302138111 | 2022 | 5 | Piezas | 94 | 94 | 94 | 100
VER220402148800 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
VER220402148803 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
VER220402151554 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 18 | 18 | 18 | 100
VER220402151791 | 2022 | 5 | Metros lineales | 640 | 640 | 640 | 100
VER220402167216 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 514 | 514 | 514 | 100
VER220402167433 | 2022 | 5 | Piezas | 150 | 150 | 150 | 100
VER220402170983 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 880 | 880 | 880 | 100
VER220402171229 | 2022 | 5 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
VER220402171254 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
VER220402173725 | 2022 | 5 | Metros lineales | 4100 | 4100 | 4100 | 100
VER220402173742 | 2022 | 5 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
VER220402183691 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1621 | 1621 | 1621 | 100
VER220202077383 | 2022 | 5 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
VER220402148602 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
VER220402148617 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 8 | 18 | 18 | 100
VER220402148812 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
VER220402148816 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
VER220402148818 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
VER220402151535 | 2022 | 5 | Metros lineales | 25 | 25 | 25 | 100
VER220402151751 | 2022 | 5 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
VER220402152204 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
VER220402153223 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 72 | 100
VER220402167012 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 662.4 | 662.4 | 662.4 | 100
VER220402171065 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1037 | 1037 | 1037 | 100
VER220402173654 | 2022 | 5 | Metros lineales | 2400 | 2400 | 2400 | 100
VER220402173693 | 2022 | 5 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
VER220402173733 | 2022 | 5 | Metros lineales | 900 | 900 | 900 | 100
VER220402175265 | 2022 | 5 | Metros lineales | 40 | 40 | 40 | 100
VER220402183366 | 2022 | 5 | Aula | 5 | 5 | 5 | 100
VER220402183546 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
VER220402185760 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 811 | 811 | 811 | 100
VER220402151547 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1618 | 1618 | 1618 | 100
VER220402151760 | 2022 | 5 | Kilómetro lineal | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 100
VER220402151783 | 2022 | 5 | Kilómetro lineal | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 100
VER220402151999 | 2022 | 5 | Metros lineales | 2500 | 2500 | 2500 | 100
VER220402153236 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
VER220402153461 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 780 | 780 | 780 | 100
VER220402183222 | 2022 | 5 | Aula | 3 | 3 | 3 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".